## Slide 1: PLANIRANJE I SPROVOĐENJE PROGRAMA RAZVOJA SPORTA U JLS PRVA SESIJA Oktobar, 2015
Ministarstvo omladine i sporta
Stalna konferencija gradova i opština

## Slide 2: CILJEVI OKRUGLOG STOLA/SEMINARA DAN 1 I 2
Upoznavanje sa strukturom i sadržajem Programa razvoja sporta u JLS
Sagledavanje ciklusa upravljanja Programom razvoja sporta u JLS
Ovladavanje analitičkim tehnikama nephodnim za njegovu izradu
Priprema za definisanje svih elemenata Programa
Priprema za sprovođenje, praćenje, izveštavanje i vrednovanje postignutog učinka

## Slide 3: ZAŠTO PLANIRAMO?
Potreba pojedinaca i organizacija da funkcionišu u uređenom sistemu
Primarna FUNKCIJA UPRAVLJANJA
Način da sagledamo:
  gde smo, a gde želimo da budemo
  u kom smeru se krećemo
  na koji način
  šta je neophodno da bi stigli do cilja
Razmišljanje o svakom narednom potezu pre nego što se povuče ali i sagledavanje svih mogućih posledica (pozitivnih i negativnih) koje bi povlačenje baš tog poteza moglo da izazove.
Da bismo kontrolisali tok događaja, uočili odstupanja i pravovremeno reagovali
Planiranje služi kao osnova za praćenje sprovođenja i vrednovanje postignutih izlaznih rezultata, ishoda i efekata

## Slide 4: FAZE UPRAVLJANJA
Definisanje elemenata plana: ciljevi, mere, aktivnosti pokazatelji ishoda/efekata/ izlaznih
rezultata
Analiza strateškog okvira
Analiza situacije + dodatne analize + ex ante analiza efekata
Izrada finansijskog plana
Izrada gantograma za praćenje
Praćenje sprovođenja
Izveštavanje
Vrednovanje učinka (ex post analiza efekata)
SPROVOĐENJE
PLANIRANJE

## Slide 5: FAZA PLANIRANJA

## Slide 6: PROGRAM RAZVOJA SPORTA JLS
Upravljanje sportskim razvojem u JLS je kontinuiran proces koji se sastoji iz faze planiranje i faze sprovođenja, praćenja, izveštavanja i vrednovanja.
U fazi planiranja se na osnovu analize strateškog i zakonskog okvira i analize postojećeg stanja/analize situacije, kroz dijalog svih zainteresovanih strana formulišu opšti i posebni ciljevi i predlažu mere i aktivnosti koje će unaprediti sportski razvoj.
Rezultat procesa je izrada i sprovođenje PROGRAMA RAZVOJA SPORTA JLS
PROGRAM RAZVOJA SPORTA JLS donosi se za period važenja strategije razvoja sporta, redovno se prati i izveštava o realizaciji mera i aktivnosti, a periodično vrednuje postizanje opših i posebnih ciljeva.

## Slide 7: CILJEVI PROGRAMA RAZVOJA SPORTA U JLS
Povećanje učešća stanovnika u sportskim aktivnostima;
Optimizovanje organizacionih formi za bavljenje sportom uz sadejstvo sa zainteresovanim stranama;
Unapređenje stanja u pogledu sportskih objekata i prostora za bavljenje sportom;
Osiguranje finansiranja sporta i optimizovanje podrške programima u oblasti sporta.

## Slide 8: SADRŽAJ PROGRAMA RAZVOJA SPORTA
UVOD – osnov za izradu Programa: zakonski i strateški okvir (samo ključna dokumenta javnih politika) + vizija i misija – do 500 reči
OPIS FAKTIČKOG STANJA – sažetak nalaza sprovedenih analiza – do 1500 reči (integralni nalaz sprovedenih analiza dati u Aneksu 1.)
PRIKAZ PRIORITETA, OPŠTIH I POSEBNIH CILJEVA – uključujući i ciljne vrednosti, uz obaveznu korelaciju sa prioritetima, opštim i posebnim ciljevima definisanim u strategiji razvoja sporta i akcionim planom za njeno sprovođenje – 1000 reči
AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA (LOGIČKA MATRICA) – prikaz svih parametara plana u tabelarnoj formi
OPIS PROCESA IMPLEMENTACIJE – gantogram praćenja, uključujući i sistem nadzora, izveštavanja i vrednovanja postignutog učinka
ANEKSI

## Slide 9: UVOD: VIZIJA I MISIJA PROGRAMA RAZVOJA SPORTA
Vizija: Unapređenje kvaliteta života građana JLS kroz bavljenje sportom kao ključnog elementa za psiho-fizički i socijalni razvoj ličnosti
Misija: Stvaranje sistema sporta u JLS u kojoj svako ima mogućnost da se bavi sportom i razvija svoju ličnost, unapređuje fizičke sposobnosti i u skladu sa njima stremi postizanju vrhunskih rezultata, održava dobro zdravlje i svrsishodnije koristi slobodno vreme.

## Slide 10: KORACI U PRIPREMI PROGRAMA RAZVOJA SPORTA
Priprema – imenovanje predsednika i članova Radne grupe i podgupa za određene oblasti, kao i imenovanje koordinatora; Izrada plana rada (metodologija rada, podela zaduženja, rokovi za realizaciju predviđenih planskih faza/koraka)
Prikupljanje podataka – o stanju resursa i učesnika u sistemu sporta u JLS, potrebama učesnka u sportu, strateškom i zakonskom okviru, mogućim izvorima finansiranja
Analiza – sagledavanje faktičkog stanja razvoja sporta u JLS
Definisanje prioriteta i ciljeva – odgovor na uočene probleme i potencijale
Definisanje svih ostalih neophodnih elemenata Programa – ciljnih vrednosti (izlaznih rezultata, ishoda i efekata) i pokazatelja kojima se meri ostvareni napredak, uz analizu efekata predloženih mera
Izrada plana mera i aktivnosti – u tabelarnoj formi, kao osnov za implementaciju programa
Izrada plana praćenja i izveštavanja
Usvajanje Programa razvoja sporta

## Slide 11: POČETAK PLANIRANJA – 1. KORAK - PRIPREMA
Pri uspostavljanju radne grupe - imenovanja, uloge u grupi (stručno, operativno i savetodavno telo), procedure rada treba voditi računa o:
Reprezentativnoj zastupljenosti predstavnika svih oblasti sporta, predstavnika lokalne samouprave, obrazovnih, zdravstvenih i ostalih relevantnih institucija
Uključivanju upravljačke strukture JLS, radi odlučivanja u ključnim fazama planiranja i sprovođenja
Uvođenju koncepcije upravljanja prema rezultatima kroz sistem praćenja i izveštavanja - upravljanje Programom razvoja sporta
Koordinaciji i usklađivanju svih procesa planiranja, budžetiranja, praćenja i izveštavanja na nivou JLS (izrada srednjoročnih planova JLS i programskog budžeta)

## Slide 12: 1. OBIM POSLOVA RADNE GRUPE
Objedinjavanje svih raspoloživih podataka, informacija i statističkih pokazatelja o stanju u oblasti sporta u JLS
Sprovođenje svih neophodnih analiza i utvrđivanje svih elemenata Programa;
Organizacija rada na izradi Programa i Akcionog plana za njegovo sprovođenje kroz podgrupe za izradu posebnih delova Programa – razrada posebnih ciljeva
Koordinacija i nadzor nad sprovođenjem Programa/Akcionog plana

## Slide 13: 2. KORAK - PRIKUPLJANJE PODATAKA
Prikupljanje podataka zahteva dosta vremena i povezano je sa troškovima, pa se preporučuje izrada scenarija koji definiše:
Koji podaci su potrebni (vrste podataka)
Koji metodi prikupljanja će se koristiti (kvantitativni/ kvalitativni)
Koji podaci su dostupni, a koji ne (izvori informacija)
Ko i u kom periodu prikuplja podatke
Koji resursi su potrebni za prikupljanje podataka

## Slide 14: 2. PRIKUPLJANJE PODATAKA
Vrste podataka:
Primarni podaci (novi podaci) – intervjui sa ključnim partnerima i korisnicima – privrednim udruženjima i subjektima, OCD, fokus grupe, intervjui sa lokalnom zajednicom
Sekundarni podaci (postojeći podaci) – prikupljeni iz relevantnih studija i administrativnih izvora, studija slučaja, izveštaja nacionalnih i međunarodnih institucija i organizacija

## Slide 15: 2. PRIKUPLJANJE PODATAKA
U prikupljanju podataka može se koristiti kvantitativni i/ili kvalitativni metod.
Kvantitativni metod se oslanja na: Kvalitativni metod obuhvata:
Baze podataka - Dubinske intervjue
Statistiku/popise - Fokus grupe/diskusije
Upitnike/check-liste - Konsultacije sa ekspertima
Direktno posmatranje – snimanje/merenje - Analizu urađenih studija
Pri prikupljanju podataka mora se voditi računa o pouzdanosti/objektivnosti podataka
Korišćenje nepouzdanih i pristrasnih (subjektivnih) podataka može dovesti do pogrešnih zaključaka u definisanju problema/teme čije rešenje se očekuje sprovođenjem javne politike za razvoj sporta. Koristite više izvora informacija!

## Slide 16: 3. KORAK - FAZA ANALIZE
Cilj svake analize je da se dobije najcelovitija i najrealnija slika stvarnosti.
Izrada analize vrši se prema određenoj metodologiji koja se koristi u celini, ili se prilagođava specifičnostima JLS.
Treba :
  Definisati predmet analize
  Izabrati metodologiju za prikupljanje i obradu podataka
  Prikupiti podatatke
  Obraditi (analizirati) podatke
  Koristiti podatke

## Slide 17: 3. ANALIZA STRATEŠKOG I ZAKONSKOG OKVIRA
Analiza strateškog i zakonskog okvira je neophodan prvi korak pri izradi Programa razvoja sporta u JLS, kako bi se obezbedila usklađenost sa svim nadređenim strategijama i planovima, i uspostavile dosledne veze sa dugoročnim i srednjoročnim ciljevima razvoja JLS, a preko njih i sa prioritetima države. Kompletan spisak propisa i dokumenata na supranacionalnom i nacionalnom nivou dat je u: СПОРТ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - Приручник за финансирање програма и развој спорта (SKGO)
Posebno se izdvajaju:
Zakon o sportu
Strategija razvoja sporta i Akcioni plan
Strategija razvoja turizma
Strategije razvoja i prostorni planovi JLS (...

## Slide 18: STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA I AKCIONI PLAN ZA NJENO SPROVOĐENJE
PRIORITETI:
Razvoj sporta dece i omladine, uključujući i školski sport;
Povećanje obuhvata bavljenja građana sportom kroz razvoj i unapređenje sportske rekreacije;
Razvoj i unapređenje vrhunskog sporta;
Razvoj i unapređenje sportske infrastrukture

## Slide 19: STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA I AP
Posebni ciljevi za prioritet 1: Razvoj sporta dece i omladine (Školski sport)
Poboljšani materijalno-tehnički uslovi za realizaciju školskog sporta;
Povećan broj sportskih sekcija i drugih vannastavnih sportskih aktivnosti;
Povećano učešće učenika i studenata na školskim i univerzitetskim sportskim manifestacijama i sportskim takmičenjima;
Poboljšan stručno pedagoški rad i institucionalna saradnja;
Unapređenje medijskog praćenja i promocija školskog sporta s ciljem negovanja kulture sportskog ponašanja (fer plej, nediskriminacija i dr;
Unapređene veze između škola i organizacija u oblasti sporta i podstaknuti programi u sportovima koji privlače decu i omladinu.

## Slide 20: STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA I AP
Posebni ciljevi za prioritet 2: Povećan obuhvat bavljenja sportom u svim segmentima stanovništva, posebno žena, osoba s invaliditetom i starih (sportska rekreacija)
Podstaknuta i ojačana svest o važnosti redovne fizičke aktivnosti;
Poboljšani materijalno-tehnički uslovi u cilju dostupnosti svim građa da se bave sportom;
Podstaknuto finansiranje programskih aktivnosti JLS iz oblasti sportske rekreacije i sporta osoba s invaliditetom;
Definisani kriterijumi u okviru oblasti sportske rekreacije kroz pravilnike i unapređeni stručni potencijali;
Unapređena saradnja sportske rekreacije s ostalim vidovima bavljenja sportom;
Unapređena saradnja s udruženjima i savezima penzionera, radi povećanja obuhvata i razvoja novih oblika i sadržaja namenjenih starim osobama;

## Slide 21: STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA I AP
Posebni ciljevi za prioritet 3: Obezbeđivanje uslova za razvoj vrhunskog sporta i stvaranje uslova za razvoj profesionalnog sporta
Podizanje kapaciteta i dalje unapređenje stručnog rada u oblasti vrhunskog sporta;
    Stvaranje uslova za održavanje i dalje postizanje vrhunskog sportskog rezultata;
    Unapređenje uslova za razvoj sportiste do vrhunskog rezultata;
    Definisana i unapređena oblast profesionalnog sporta.

## Slide 22: STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA I AP
Posebni ciljevi za prioritet 4: Razvijena sportska infrastruktura
Uspostavljena potpuna baza podataka, odnosno evidentirano i evaluirano postojeće stanje sportske infrastrukture;
Sistemski planirana, rekonstruisana i izrađena sportska infrastruktura.

## Slide 23: STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA I AP
Ostali opšti ciljevi iz strategije relevantni za JLS (spisak posebnih ciljeva dat u Akcionom planu pod tačkom 8:
Podizanje kapaciteta sporta na svim nivoima vlasti: Uspostavljen konzistentni sistem upravljanja i finansiranja sistema sporta u RS, permanentna edukacija, uključivanje više u sistem sporta žena, marginalizovanih grupa, volontera
Stručno i naučno-istraživački rad u sportu i informacioni sistemi: Unapređen stručni i naučno-istraživački rad u sportu i informacionim sistemima
Sportski turizam i partnerstvo između sporta i životne sredine: Unapređen odnos sporta i turizma i životne sredine
Mediji u sportu: Unapređena uloga i odgovornost medija za razvoj sporta
Negativne pojave u sportu: Unapređene mere za sprečavanje svih negativnih pojava u sportu (nasilje, doping, nameštanje mečeva, nelegalno klađenje)

## Slide 24: 3. ANALIZA SITUACIJE
Analiza situacije
Analiza stanja:
SWOT
Analiza okruženja:
PESTLE
Analiza zainteresovanih strana
Analiza problema

## Slide 25: ZAŠTO ANALIZA SITUACIJE
Način da se prikupe i analiziraju sve relevantne informacije pre početka pripreme planskog dokumenta;
Kako bi identifikovali probleme i stekli uvid u ono što treba promeniti;
Kako bi procenili potrebe i očekivanja zainteresovanih strana i uključili ih u proces planiranja;
Radi definisanja ciljeva, kao i mera i aktivnosti koje je neophodno sprovesti kako bi se rešili identifikovani problemi i dostigli ciljevi.

## Slide 26: 3. ANALIZA STANJA: SWOT
Objektivno sagledavanje stanja sporta u JLS i okruženja u aspektima neophodnim za izradu Programa razvoja sporta:

## Slide 27: 3. ANALIZA STANJA: SWOT - SNAGE I SLABOSTI
Predstavljaju unutrašnje aspekte ili karakteristike institucije/organa i odnose se na sadašnjost, odnosno faktičko stanje;
Neka tipska pitanja za uviđanje snaga i slabosti mogu biti:
  Šta ne radite kako treba?
  Šta možete da popravite?
  Šta bi trebalo da izbegavate?

## Slide 28: 3. ANALIZA STANJA: SWOT - ŠANSE I PRETNJE
Ukazuju na spoljašnje faktore koji u doglednoj budućnosti mogu uticati na instituciju/organ, a koje je neophodno imati u vidu pri planiranju
Pitanja za sagledavanje okruženja mogu biti:
  U čemu sagledavate dobre mogućnosti?
  Koje pozitivne trendove ste uočili u okruženju?
  Na koje prepreke nailazite u sprovođenju vaših aktivnosti?
  Da li promene na širem društvenom planu prete da ugroze trenutni status vaše institucije/organa?

## Slide 29
SNAGE | SLABOSTI
Programom razvoja sporta u JLS rekreativni sport se postavlja kao jedan od prioriteta Velika motivacija ljudi koji vode rekreativne klubove za za osmišljavanje i realizaciju velikog broja rekreativnih aktivnosti za građane opštine Rekreativni sport se prepoznaje u Strategiji održivog razvoja Opštine kao poluga razvoja turizma Rekreativno vežbanje je uključeno u turističku ponudu Opštine Sportski centar realizuje brojne programe uz podršku profesionalnog kadra Povećan broj teretana, ali ne uvek sa odgovarajućom stručnom podrškom Realizacijom rekreativnih programa pokriven je širok spektar različitih sportova Građani Opštine vole sport i poseduju sportski talenat | Slaba zainteresovanost građana za rekreativni sport Upravljačko-operativni problemi organizacija koje se bave rekreativnim sportom Organizacije koje se bave rekreativnim sportom nisu spremne za programsko finansiranje Nedostatak kapaciteta za planiranje i sprovođenje projekata iz oblasti rekreativnog sporta Nedostatak biciklističkih staza u Opštini Manjak uređenih otvorenih sportskih terena Programi iz oblasti rekreacije se samo u neznatnom procentu finansiraju iz budžeta Opštine Zanemarena diferencirana promocija rekreativnog vežbanja Nema rekreativnih programa za stare i decu sa posebnim potrebama

## Slide 30
ŠANSE | PRETNJE
Razvoj rekreativnog sporta je prioritet Nacionalne strategije sporta Značaj rekreativnog vežbanja je definisan Zakonom o sportu Mediji sa zdravstvenim stručnjacima pojačano tematizuju značaj rekreativnog sporta za mentalno i fizičko zdravlje (konstantna kampanja na državnom nivou) Dobra međunarodna komunikacija sa organizacijama koje unapređuju rekreativni sport Srbija učestvuje u sve više međunarodnih projekata iz oblasti rekreacije – EU podržava programe iz oblasti rekreacije Omogućeno neformalno obrazovanje uz dobijanje zvanja operativnog trenera Stalni razvoj interesantnih i inventivnih programa za rekreativno vežbanje i velika ponuda sportske opreme za rekreaciju | Nepovoljne demografske promene Privatizacija u sportu Povećan interes za alternativne vidove zabave (video igrice, socijalne mreže...) TV programi mobilišu gledaoce na dugo gledanje određenog sadržaja Novi izbori u Srbiji Lokalne samouprave najviše podržavaju takmičarski sport Nerešen status finansiranja Sportsko rekreativnih centara Povećanje broja objekata brze hrane Slaba ekonomska moć građana

## Slide 31: ANALIZA STANJA: SWOT
Vežba:
Uradite SWOT za razvoj sporta u vašoj opštini – osvrnite se na sve prioritete i budite realni u procenama!

## Slide 32: 3. ANALIZA ZAINTERESOVANIH STRANA
  Zainteresovane strane (stakeholders) su svi oni pojedinci, grupe ljudi, udruženja, organizacije, institucije i privredni subjekti koji na bilo koji način imaju interes u realizaciji dokumenta javne politike.
  Zašto je važna?
  Da nam jasno ukaže na to da li će rešenja da zadovolje potrebe krajnjih korisnika
  Radi procene ostvarivosti ciljeva za čiju realizaciju su nam neophodni ključni partneri

## Slide 33: 3. SPROVOĐENJE ANALIZE ZAINTERESOVANIH STRANA
Identifikacija i grupisanje
Sagledavanje stavova i potreba ZS korišćenjem različitih tehnika (upitnici, intervjui, fokus grupe, analiza postojećih dokumenata, izveštaja i sl.)
Obrada podataka, tj. analiza
Kategorizacija i definisanje strategija uključivanja, saradnje i komunikacije

## Slide 34: 3. ZAINTERESOVANE STRANE - OSNOVNE GRUPE/TIPOVI -
KLJUČNI PARTNERI | Sve one organizacije i institucije (Agencije, Zavodi, Instituti ...) nad kojima JLS ima zakonske nadležnosti u oblasti: Nadzora ili kontrole Odobravanja ili transfera finansijskih sredstava Odobravanja planova ili programa rada
 | Sve one organizacije, nad kojima JLS nema formalno-pravno kontrolu ili nadzor, ali sa kojima u određenim segmentima svog poslovanja sarađuje
KRAJNJI KORISNICI | Svi pojedinci ili organizacije koje imaju direktnu korist od mera/usluga koje proističu iz Programa razvoja sporta

## Slide 35: 3. ANALIZA ZAINTERESOVANIH STRANA
  Kriterijumi za kategorizaciju zainteresovanih strana su uticaj i interes.
Neki od kriterijuma za procenu autoriteta/uticaja zainteresovane strane mogu biti:
Politički uticaj
Nivo finansijskih sredstava koje zainteresovana strana obezbeđuje/zahteva
Stručnost zaposlenih i kvalitet usluga koje zainteresovana strana pruža
Brojnost (kod procene uticaja krajnjih korisnika)

## Slide 36: 3. ANALIZA ZAINTERESOVANIH STRANA
  Matrica autoritet/interes
Autoritet
Nivo interesa
Informisanje
Minimalno
zalaganje
Održavanje
zadovoljstva
Saradnja sa
ključnim
igračima

## Slide 37: 3. ANALIZA ZAINTERESOVANIH STRANA

## Slide 38: ANALIZA ZAINTERESOVANIH STRANA
Vežba:
Koristeći prethodnu tabelu, uradite analizu zainteresovanih strana u vašoj JLS imajući u vidu sva četiri prioriteta.

## Slide 39: 3. ANALIZA PROBLEMA
Cilj analize problema je sagledavanje negativnih aspekata trenutne situacije;
Postojeći problemi se definišu kao postojeće negativno stanje, a ne kao odsustvo rešenja;
Utvrđuje se ključni/glavni problem, a zatim se definišu uzroci koji su doveli do njega i posledice koje iz njega proizilaze
Na taj način dobija se drvo problema
GLAVNI
PROBLEM
POSLEDICE
UZROCI

## Slide 40: 3. ZAŠTO SU KONSULTACIJE POTREBNE?
Poželjno je da se u proces identifikacije problema uključe zainteresovane strane
Bolje sagledavanje problema u ranim fazama
Bolja identifikacija potreba potencijalnih korisnika i veći legitimitet
Lakše sagledavanje različitih opcija rešenja, nove ideje
Mogućnost testiranja određenog rešenja problema, kvalitetnija analiza
Lakše sprovođenje, praćenje i vrednovanje sprovedenih mera Programa
Većina je zadovoljna!
Notes: Приликом идентификације могућих инструмената јавних политика, потенцијалних ефеката које ће ови инструменти проузроковати у пракси примене и избора оптималног решења, потребно је консултовати заинтересоване стране, као и упоредне анализе решења сличних проблема у другим земљама.

## Slide 41: 3. ANALIZA PROBLEMA
Najčešće greške koje se prave pri definisanju problema:
Suštinski problemi se prećutkuju, odnosno „guraju pod tepih“
Mali problemi se preuveličavaju
Definisanje problema kao nedostatka nečega;
Definisanje problema bez ukazivanja na uzroke;
Suviše usko ili nejasno definisanje problema koje favorizuje određenu opciju rešenja;
Pristupanje problemu isključivo s tehničkog/tehnološkog aspekta;

## Slide 42: 3. ANALIZA PROBLEMA
Šta treba sagledati:
Opseg/veličina problema, odnosno: ko je i na koji način ugrožen problemom; brojnost ugroženih lica; teritorijalna rasprostranjenost problema;
Stanje u oblasti sporta u JLS i kako bi se problem razvijao bez dodatne akcije;
Da li se i koje mere sprovode u JLS u cilju rešavanja tog problema i kakve izlazne rezultate i ishode imaju;
Da li i zašto je potrebna intervencija lokalnih vlasti;
Uporedna iskustva u rešavanju sličnih problema;

## Slide 43
Nestručan kadar u organizacijama koje vode rekreativni sport
Nedovoljna promocija rekreativnog sporta i nedostatak programa za starije osobe
Nema plana za izgradnju sportskih objekata i površina za rekreativni sport
Nema kapaciteta za pripremu i sprovođenje projekata finansiranih iz razvojne pomoći (IPA, ...)
Građani nisu edukovani o značaju rekreativnog sporta za zdravlje
Nedostatak objekata za rekreativno vežbanje (biciklističke, trim staze, teretane na otvorenom)
Mala zainteresovanost građana za bavljenje rekreacijom (naročito žena i starijih osoba)
Mali broj rekreativaca i učesnika masovnog sporta, naročito žena i starih lica
Rekreativni sport nije prepoznat kao turistički potencijal
Nepovezanost sporta s ostalim vidovima društvenog života
Zdravstveno stanje stanovništva nezadovoljavajuće (pretilnost, hipertenzija, depresija...)
Nezadovoljavajući kvalitet života (naročito starijih osoba)

## Slide 44: 3. ANALIZA PROBLEMA - DRVO PROBLEMA
Vežba:
Uradite analizu problema - drvo problema za razvoj sporta u vašoj JLS po prioritetima iz strategije razvoja sporta.

## Slide 45: 4. KORAK - DEFINISANJE CILJEVA
Kada se završi definisanje problema, čitavo drvo problema inverzijom se pretvara u drvo ciljeva
Odnos uzrok-posledica pretvara se u odnos mera-rezultat
Uočavaju se hijerarhijske relacije među njima
Za ovako dobijene ciljeve neophodno je osmisliti načine za njihovo ostvarivanje, a to se radi kroz definisanje mera

## Slide 46: 4. DEFINISANJE CILJEVA
Ciljevi su sažete izjave o tome kako treba da izgleda željeno promenjeno stanje kome težimo, a koje predstavlja promenu u odnosu na identifikovanu situaciju tj. problem
Željeno promenjeno stanje
VREME
A
B
Identifikovana situacija-problem

## Slide 47: 4. CILJEVI
Vrste ciljeva:
U funkciji vremena:
  Dugoročni (preko 7 godina)
  Srednjoročni (3-7 godina)
  Kratkoročni (1 – 3 godine)
U funkciji opštosti i specifičnosti:
  Opšti
  Posebni/specifični

## Slide 48: SMART – MUDRO DEFINISANI CILJEVI
Prilikom definisanja svakog cilja mora se voditi računa o parametrima koji daju odgovore na sledeća pitanja:
  Da li je Osoben (specifičan)?
  Da li je Merljiv?
  Da li je Dostižan?
  Da li je Realan?
  Da li je Uvremenjen?
SMART: (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely)

## Slide 49
Obuka kadra u organizacijama koje vode rekreativni sport (kurs za operativne trenere)
Stalna i diferencirana promocija rekreativnog sporta propraćena odgovarajućim programima
Izrađen plan za izgradnju sportskih objekata i površina za rekreativni sport
Izgrađeni kapaciteti za pripremu i sprovođenje projekata finansiranih iz razvojne pomoći (IPA, ...)
Građani edukovani o koristima rekreativnog sporta za zdravlje
Široka i raznovrsna ponuda objekata za rekreativno vežbanje (biciklističke, trim staze, teretane na otvorenom)
Zainteresovanost građana za bavljenje rekreacijom povećana (naročito žena i starijih osoba)
Povećan broj rekreativaca i učesnika masovnog sporta, naročito žena i starih lica
Rekreativni sport prepoznat kao turistički potencijal i uključen u turističku ponudu
Obogaćen društveni život građana kroz bolju turističko-rekreativnu ponudu
Zdravstveno stanje stanovništva poboljšano (pretilnost, hipertenzija, depresija...)
Bolji opšti kvalitet života, naročito populacije preko 60 godina

## Slide 50: 4. ANALIZA CILJEVA – DRVO CILJEVA - PRIMER
Vežba:
Uradite analizu ciljeva - drvo ciljeva za razvoj sporta u vašoj JLS po prioritetima iz strategije razvoja sporta.

## Slide 51: 5. KORAK - OSTALI ELEMENTI PROGRAMA: CILJNE VREDNOSTI
Parametri kojima se definišu konkretna očekivanja od realizacije mera i aktivnosti u okviru planiranog vremenskog horizonta i sadrže ciljne vrednosti
Metodološki, definišu se u zavisnosti od nivoa razmatranja kao izlazni rezultati (outputs), ishodi (outcomes) i efekti (impact)
Predstavljaju ”međaše” ciljnog planiranja, praćenja izvršenja i izveštavanja prema rezultatima koji povezuju nivo mera i aktivnosti sa ciljevima
Notes: Korelacija: mera – izlazni rezultat, posebni cilj - ishod, opšti cilj - efekat

## Slide 52: 5. OSTALI ELEMENTI PROGRAMA: CILJNE VREDNOSTI
IZLAZNI REZULTATI (outputs) – vezuju se za nivo mera :
Materijalni, direktni, opipiljivi rezultati koji će biti ostvareni nakon što se uz angažovanje potrebnih resursa u jedinici vremena obavi jedna ili više planiranih aktivnosti.
Mogu biti proizvodi ili usluge koji se ostvaruju u procesu rada, a kojima se doprinosi ostvarenju posebnog cilja!
ISHODI (outcomes) – vezuju se za posebne ciljeve:
Stepen realizacije posebnog cilja meri se putem pokazatelja koji se definišu kao pokazatelji ishoda. Ishodi sadrže ciljne vrednosti za period na koji se posebni cilj odnosi.
EFEKTI (impact) – vezuju se za opšti cilj:
Za svaki od opštih ciljeva identifikuju se ciljne vrednosti i pokazatelji efekata kojima se meri stepen njihove realizacije i oslikava promena stanja u posmatranoj oblasti u odnosu na početnu situaciju.

## Slide 53: OČEKIVANI ISHODI STRATEGIJE RAZVOJA SPORTA
Povećan broj dece i omladine koji se organizovano bave sportom/sportskim aktivnostima za 15-20% do 2018;
Povećan broj dece i mladih koji se bave školskim i univerzitetskim sportom za 10-15% do 2018;
Povećan broj rekreativaca i učesnika masovnog sporta, uključujući stara lica, za 50-60% do 2018;
Povećan broj osoba s invaliditetom koji su uključeni u sportske aktivnosti za 30-50% do 2018;
Povećan broj žena koje se bave sportskim aktivnostima za 10-15% do 2018;
Povećan broj vrhunskih sportskih rezultata na međunarodnim takmičenjima za 10-20% do 2018;
Povećan broj realizovanih kampova za 5% do 2018. uz povećanje broja sportista učesnika tih kampova;

## Slide 54: OČEKIVANI ISHODI STRATEGIJE RAZVOJA SPORTA
Broj stipendiranih kategorisanih sportista koji se stipendiraju za sportsko usavršavanje ostaje na dostignutom nivou, uz eventualno povećanje do 5%;
Povećan broj kvalifikovaih sportskih stručnjaka angažovanih u organizacijama u oblasti sporta za 20%;
Povećan broj volentera angažovanih u organizacijama u oblasti sporta i organizaciji sportskih prirerdbi za najmanje 20% do 2018;
Smanjen broj negativnih pojava u sportu za najmanje 50% do 2018.

## Slide 55: 5. IZLAZNI REZULTATI, ISHODI, EFEKTI
Izlazni rezultati, ishodi i efekti ostvaruju se sprovođenjem planiranih mera i aktivnosti i kao takvi vode realizaciji posebnih ciljeva i doprinose realizaciji opšteih ciljeva.
VREME
A
C
RESURSI
AKTIVNOSTI MERE
B
ULAZI
IZLAZNI REZULTATI
ISHODI
EFEKAT

## Slide 56: 5. OSTALI ELEMENTI PROGRAMA: POKAZATELJI
Pokazatelji učinka su kvantitativne i/ili kvalitativne vrednosti kojima se meri efikasnosti i/ili efektivnost sprovođenja Programa na nivou opštih i posebnih ciljeva i mera. To su parametri koji služe da se izlazni rezultati, ishodi i efekti opišu na merljiv način i da ukažu na ostvarenu promenu između početnog stanja, tokom i nakon sprovođenja mera.

## Slide 57: 5. POKAZATELJI
Pokazatelji mogu da mere one stvari koje se ne mogu izbrojiti, poput:
• Zadovoljstva, mišljenja;
• Sposobnosti za donošenje i sprovođenje odluka;
• Promene u ponašanju.
Najčešće se pokazatelji mogu izraziti u numeričkoj formi – šta, kada, koliko, koliko često? Između ostalog oni uključuju:
• Koliko često se neke stvari dešavaju;
• Stope rasta;
• % promene

## Slide 58: 5. ZAŠTO SU POKAZATELJI VAŽNI?
Ukazuju na napredak planiranih promena ka ostvarenju ciljeva
Daju uvid u to da li smo na planiranom putu, ili koliko odstupamo od njega
Identifikuju teškoće u procesu sprovođenja politike
Pružaju
informacije koje su odgovor na pitanja koja se postavljaju tokom praćenja i vrednovanja

## Slide 59: 5. VRSTE POKAZATELJA
Ulazni pokazatelji (input indikatori – na nivou resursa)
Procesni pokazatelji (na nivou aktivnosti)
Izlazni pokazatelji (output indikatori – na nivou mera)
Pokazatelji ishoda (outcome indikatori – na nivou posebnog cilja)
Pokazatelji efekta (impact indikatori – na nivou opštog cilja)

## Slide 60: 5. POKAZATELJI
Specific (posebni): ograničen na cilj/rezultat koji treba da meri
Measurable: merljiv kvantitativno i kvalitativno
Available: dostupan uz prihvatljive troškove i zasnovan na raspoloživim podacima
Relevant: značajan u odnosu na informacije koje su potrebne
Timely: vremenski određen tako da se zna kada možemo očekivati da cilj ili zadatak budu ispunjeni
SMART

## Slide 61: 5. POKAZATELJI
Primeri:
% gojazne dece u JLS
Broj osoba u JLS koje se bave rekreativnim sportom
Broj sportskih sekcija
Broj studenata koji se organizovano bave sportom
Broj licenciranih sportskih stručnjaka
Broj osoba uključenih u sportske programe Urađena analza stanja sprava i rekvizita
Izrađen medijski plan za promociju fizičke aktivnosti
Izdata upotebna dozvola
Izgrađeni prilazi sportskom objektu

## Slide 62: 5. OSTALI ELEMENTI PROGRAMA: IZVORI PROVERE
Treba da odrede:
Odakle, odnosno iz kog izvora obezbediti informaciju (npr. administrativne evidencije, statistička dokumenta, izveštaji o sprovođenju strateških dokumenata JLS i sl.)
Ko bi trebalo da obezbedi informaciju (npr. radnici na terenu, državni službenici, zaposleni u školama, institutima, zavodima, agencijama)
Kada i koliko često bi trebalo obezbediti informaciju (npr. mesečno, kvartalno, godišnje)

## Slide 63: 5. OSTALI ELEMENTI PROGRAMA: MERE
Mere (instrumenti) javnih politika su konkretna delovanja u pravcu postizanja posebnih ciljeva javne politike.
Mere (instrumenti) javnih politika su:
Regulatorne, a to su pravne norme kojima se uspostavljaju standardi i pravila kojima se uređuju odnosi u društvu;
Finansijske, kao što su javne institucije, fiskalne mere (subvencije, direktna davanja, porezi i dr.) i druge;
Informativno-edukativne, kao što su informacione i obrazovne kampanje i sl.
Institucionalno-upravljačko-organizacione, kao što su formiranje novih i ukidanje postojećih institucija, promena organizacione strukture subjekata u javnom sektoru, promene broja zaposlenih i dr.

## Slide 64: 5. OSTALI ELEMENTI PROGRAMA: AKTIVNOSTI
Niz radnji koje treba obaviti ili niz usluga koje treba obezbediti kako bi se sprovele mere i postigli izlazni rezultati i time doprinelo ostvarenju planirane promene, odnosno ishoda i efekta
Aktivnosti se sprovode određenim redosledom (hronološkim i logičkim)
Tabelarni prikaz aktivnosti daje se u formi gantograma - postoje odgovarajući softverski alati: MS Project, Primavera...
Procena potrebnih sredstava i troškova tj. budžetiranje radi se na nivou mera (skup više aktivonsti)

## Slide 65: ZADACI DO SLEDEĆEG PUTA
 | I nedelja | II nedelja | III nedelja | IV nedelja
Korak 1: Priprema --formiranje Radne grupe i podgrupa | X |  |  | 
Korak 2: Prikupljanje podataka | X | X |  | 
Korak 3: Sprovođenje analiza | X | X | X | 
Korak 4: Definisanje ciljeva |  | X | X | 
Korak 5: Definisanje ostalih elemenata Programa (mere, aktivnosti, pokazatelji... |  |  | X | X

## Slide 66
HVALA NA PAŽNJI I SREĆAN RAD!