## Slide 1: PLANIRANJE I SPROVOĐENJE PROGRAMA RAZVOJA SPORTA U JLS
DRUGA SESIJA
Novembar, 2015
Ministarstvo omladine i sporta
Stalna konferencija gradova i opština

## Slide 2: REKAPITULACIJA URAĐENOG
Formiranje Radne grupe – Korak 1
Prikupljanje podataka – Korak 2
Analiza strateškog okvira – Korak 3
Analiza situacije
  SWOT po prioritetima
  Analiza zainteresovanih strana
  Analiza problema
Definisanje prioriteta i ciljeva – Korak 4
Definisanje ostalih elemenata Programa razvoja sporta – Korak 5
  Mere, aktivnosti
  Ishodi, izlazni rezultati
  Pokazatelji
  Izvori provere

## Slide 3: 6. KORAK IZRADA PLANA MERA I AKTIVNOSTI - LOGIČKA MATRICA -
Logička matrica je vizuelni instrument planiranja koji, u četiri kolone i četiri reda,
prikazuje glavne parametre, njihove odnose i strukturu
Notes: Svojevremeno razvijena kao koristan alat za potrebe nauke (NASA) i privatnog sektora (upravljanje ciljevima i rezultatima) u ciju planiranja i upravljanja kompleksnim projektima. LFA je prvi put upotrebljen kao planski alat u okviru razvojnih aktivnosti USAID, ranih 70-tih godina. Od tada se, s malim prilagođavanjima koristi od strane velikog broja razvojnih agencija u pružanju razvojne pomoći. EK zahteva primenu LFA i izradu logičke matrice, kao sastavni deo programiranja i EU projektnih aplikacija.

## Slide 4: 6. LOGIČKA MATRICA
Pomaže u:
Postavljanju logičke strukture prilikom planiranja i određivanja hijerarhijskih odnosa
Identifikovanju pretpostavki za ostvarenje ciljeva
Određivanju kako izlazni rezultati, ishodi i efekti mogu najbolje da se prate i evaluiraju - Pokazatelji
Prikazu rezimea dokumenta u opšteprihvaćenom standardnom formatu
Izradi gantograma aktivnosti i plana praćenja

## Slide 5: 6. LOGIČKA MATRICA
 | Opis | Pokazatelji | Izvori provere | Pretpostavke
Opšti cilj |  |  |  | 
Poseban cilj |  |  |  | 
Mere |  |  |  | 
Aktivnosti |  |  |  | 
Preduslovi
Notes: Ukoliko su obezbeđeni ulazi (resursi), onda može da se započne s aktivnostima. Ukoliko su aktivnosti sprovedene i uz odgovarajuće pretpostavke, onda će mere biti sprovedene. Ukoliko su sprovedene mere i uz odgovarajuće pretpostavke, onda će posebni ciljevi biti ostvareni ...

## Slide 6: LOGIČKA MATRICA
Opis | Pokazatelji | Izvori provere | Pretpostavke
Opšti/dugoročni cilj |  |  | 
Posebni/ srednjoročni ciljevi |  |  | 
Mere |  |  | 
Aktivnosti | Resursi | Troškovi | 
 |  |  | Preduslovi
1
2
3
4
7
8
9
10
12
14
11
13
15
5
6

## Slide 7
Ciljevi i ciljne vrednosti | Logika programa | Pokazatelji | Izvori verifikacije | Pretpostavke
Opšti ciljevi - Očekivani efekti | Koji su to opšti ciljevi i očekivani efekti strategije/AP kojima program doprinosi? Širi ciljevi Programa razvoja sporta u jedinici lokalne samouprave | Ključni pokazatelji kojima merimo ostvarenje efekata – dostizanje opštih ciljeva | Gde i kako se mogu pronaći informacije o pokazateljima efekta? | 
Posebni ciljevi - Očekivani ishodi | Koji su posebni ciljevi i očekivani ishodi strategije/AP koje želimo da postignemo na teritoriji JLS u oblasti razvoja sporta? | Ključni pokazatelji kojima merimo ostvarenje ishoda – dostizanje posebnih ciljeva | Gde i kako se mogu pronaći informacije o pokazateljima ishoda? | Spoljašnji faktori koji utiču na uspeh programa i koji moraju da se ostvare kako bi se ostvarili posebni ciljevi
Mere – Izlazni rezultati | Očekivani izlazni rezultati po sprovođenju mera | Ključni pokazatelji kojima merimo ostvarenje izlaznih rezultata – sprovođenje mera | Gde i kako se mogu pronaći informacije o pokazateljima izlaznih rezultata? | Spoljašnji faktori koji utiču na uspeh programa i koji moraju da se ostvare kako bi se sprovele mere i ostvarili izlazni rezultati
Aktivnosti | Koje aktivosti i kojim redosledom se moraju preduzeti kako bi se sprovele mere? | Sredstva potrebna za sprovođenje aktivnosti (osoblje, oprema/materijalni troškovi, vreme) | Izvori provere o sprovođenju aktivnosti? Troškovi aktivnosti | Preduslovi za započinjanje sprovođenja Programa?
Notes: Мера 7.1.1.2.1: Побољшање квалитета понуде школског спорта
Izlazni rezultat: Broj sportskih sekcija koje vodi obučen kadar u 2018. povećan za 30% u odnosu na 2014.

## Slide 8: 6. LOGIČKA MATRICA - NUMERACIJA
Opšti
cilj 1
Poseban cilj 1.1
Mera 1.1.1
Poseban cilj 1.2
Mera 1.2.1
Mera 1.1.2
Aktivnost 1.1.2.1
Aktivnost 1.1.1.1
Aktivnost 1.1.1.2.
Mera 1.2.2.
Aktivnost 1.1.1.3.
Aktivnost 1.1.2.2.
Aktivnost 1.2.1.1
Aktivnost 1.2.1.2
Aktivnost 1.2.1.3
Aktivnost 1.2.2.1
Aktivnost 1.2.2.2

## Slide 9: 6. LOGIČKA MATRICA
Počnite izradu logičke matrice već u toku faze analiza
Logičku matricu popunjavaju osobe iz organa JLS koje su odgovorne za planiranje i praćenje realizacije planskog dokumenta (Programa razvoja sporta)
Ukoliko zastanete sa nekim delom matrice, pređite na sledeću rubriku i posle se vratite na deo koji vam je bio težak
Nastavite sa razmatranjem i revidiranjem dok ne budete sigurni da su rešenja izvodljiva, a logička matrica u potpunosti zadovoljava vertikalnu i horizontalnu logiku

## Slide 10: 6. LOGIČKA MATRICA -PRETPOSTAVKE
Pretpostavke su spoljni faktori koji mogu da utiču na sprovođenje mera i postizanje ciljeva, koje morate da uzmete u obzir, ali nad kojima nemate kontrolu.
Pretpostavke opisuju:
  Situacije
  Događaje
  Uslove
  Odluke
Formulisane su kao pozitivno stanje
Deo su vertikalne logike plana
Pridaje im se značaj u odnosu na važnost i verovatnoću
Notes: Odgovaraju na pitanje: “Koji spoljni faktori mogu da utiču na implementaciju plana i održivost efekata/koristi, ali su van kontrole i uticaja nadležne institucije” Pretpostavke su deo vertikalne logike plana. Definišu se prvo na nižim, pa potom na višim hijerarhijskim nivoima plana.
Voditi računa da se pretpostavke opisuju dovoljno precizno da mogu da se prate eventualne promene.
Pretpostavke koje su važne, ali nije izgledno da će se ostvariti su „smrtonosne“ za plan.

## Slide 11: 6. LOGIČKA MATRICA - PRETPOSTAVKE
Primeri:
Blagovremena raspoloživost dogovorenih finansijskih sredstava uključujući kredite, pretpristupnu pomoć i domaće garancije/ko-finansiranje
Izgrađeni i ojačani kapaciteti zainteresovanih strana/ključnih igrača u cilju implementacije predloženih mera
Proces javnih nabavki teče po planu
Priprema tehničke dokumentacije i ostali uslovi za sprovođenje investicije (ekproprijacija zemljišta, pribavljanje neophodnih dozvola, licenca) odvijaju se po planu
Kapaciteti za upravljanje projektima odgovarajući

## Slide 12
CILJEVI, MERE, AKTIVNOSTI | POKAZATELJI | IZVORI VERIFIKACIJE | PRETPOSTAVKE | ODGOVORNA INSTITUCIJA | BUDŽET + IZVOR FINANSIRANJA
Prioritet 1/Opšti cilj iz strategije: Na primer - 7.1.1: Unapređen školski i univerzitetski sport |  |  |  |  | 
Poseban cilj 7.1.1.3: Povećano učešće učenika i studenata na školskim i univerzitetskim sportskim priredbama |  |  |  |  | 
Mera 7.1.1.3.1: Ispunjenje osnovnih prioriteta školskog sporta: sveobuhvatnost, zdravstveni spekt i prepoznavanje talenata |  |  |  |  | 
Aktivnost 7.1.1.3.1.1: |  |  |  |  | 
Aktivnost 7.1.1.3.1.2: |  |  |  |  | 
Aktivnost 7.1.1.3.1.3: |  |  |  |  | 
Poseban cilj 7.1.1.7: Unapređene veze između škola i organizacija u oblasti sporta i podstaknuti programi u sportovima koji privlače decu |  |  |  |  | 
Mera 7.1.1.7.1 |  |  |  |  | 
Aktivnost 7.1.1.7.1: |  |  |  |  | 
Prioritet 2/Opšti cilj iz strategije: Na primer – 7.2.1: Povećan obuhvat bavljenja sportom u svim segmentima stanovnštva posebno dece, mladih, žena,osoba s invalidietom |  |  |  |  | 
Poseban cilj 7.2.1.6: Unapređena saradnja s udruženjima i savezima penzionera, sportskim pokretima trećeg doba, NVO i granskim sportskim savezima radi povećanja obuhvata i razvoja novih oblika i sadržaja koji su namenjeni starim osobama |  |  |  |  | 
Mera 7.2.1.6.1: |  |  |  |  | 
Aktivnost 7.2.1.6.1.1: |  |  |  |  | 

## Slide 13: 6. IZRADA LOGIČKE MATRICE
Vežba:
Na osnovu urađenih analiza i definisanih elemenata Programa, svaka JLS treba da popuni logičku matricu.

## Slide 14: ANALIZA RIZIKA
Rizik je:
mogućnost da se cilj/ciljevi plana ne postignu zbog nepredviđenih nepovoljnih dešavanja
Upravljanje rizikom je:
proces identifikacije mogućih rizika, procene njihovog potencijalnog uticaja na izabrano rešenje, izrada i sprovođenja planova za smanjenje negativnih posledica promene

## Slide 15: ANALIZA RIZIKA
Identifikacija mogućih rizika:
Pregledajte izveštaje, studije, analize slučaja o problemima koji su se javljali u srodnim planskim dokumentima (planovi prethodnih generacija)
Razmotrite ih sa kolegama, ekspertima i profesionalcima sličnog iskustva
Pogledajte iskustva drugih zemalja vezana za ista ili slična rešenja
Koristite/sprovedite dodatna istraživanja – analiza efekata javnih politika
Budite što precizniji u opisivanju rizika

## Slide 16: ANALIZA RIZIKA
  Procena mogućih rizika:
Odredite da li se radi o internom, ili eksternom riziku
Odredite verovatnoću pojave određenog rizika
Razmotrite obim posledica
Možete ignorisati rizike ali rizici neće ignorisati vas
Upravljanje rizikom zahteva preduzimanje akcija i donošenje odluka
Upravljanje rizikom je aktivan i stalan proces, nije samo prosta vežba u kojoj ćete štiklirati šta ste obavili
Notes: Reakcije na rizik treba da budu: održive, ostvarive. finansijski prihvatljive

## Slide 17: ANALIZA RIZIKA
  Verovatnoća – Matrica uticaja:
Veoma Nizak Srednji Visok Veoma
nizak visok
UTICAJ/POSLEDICE RIZIKA
Veoma Nizak Srednji Visok Veoma
nizak visok
VEROVATNOĆA POJAVE RIZIKA
S | S | V | V | V
N | S | S | V | V
N | S | S | V | V
N | N | N | S | S
N | N | N | N | S
Notes: Reakcije na rizik treba da budu:
održive
ostvarive
finansijski prihvatljive

## Slide 18: ANALIZA RIZIKA
PRIORITET 1 |  |  |  |  | 
Posebni cilj... |  |  |  |  | 
MERA | Tip rizika | Opis rizika | Verovatnoća nastupanja | Uticaj | Plan reagovanja
Aktivnost | Interni, Eksterni | Kratak opis rizičnog događaja | Visoka, Srednja | Visok, Srednji | Opis šta treba uraditi kako bi se minimizirao uticaj rizičnog događaja
Aktivnost... | Interni | Nedovoljno obučeni kadrovi | Srednja | Srednji | Dodatna obuka
Aktivnost... | Eksterni | Kašnjenje dobavljača opreme | Srednja | Srednji | Tvrde ugovorne obaveze, penali, alternativni dobavljači

## Slide 19: ANALIZA RIZIKA
Vežba: Uradite analizu rizika za sve izabrane mere i aktivnosti Programa razvoja sporta po prioritetima iz Strategije razvoja sporta

## Slide 20: 7. PRAĆENJE, IZVEŠTAVANJE I VREDNOVANJE SPROVOĐENJA PROGRAMA RAZVOJA SPORTA
BOLJE UPRAVLJANJE I KONTROLA KVALITETA: Relevantni su za unutrašnju organizaciju, racionalno upravljanje ljudskim i finansijskim resursima organa javne uprave/organizacije i proveru kvaliteta rada i rezultata javne uprave
USMERAVANJE ODLUKA: Rezultati praćenja i vrednovanja su osnov za upravljanje kvalitetom javne politike (razvoj sporta u JLS) i donošenja odluka o nastavku, izmeni ili prekidu sprovođenja mera
UČENJE: Sistem praćenja i vrednovanja pomaže u boljem razumevanju procesa i ciljeva koji se žele postići
ETIČKA: Informisanje građana i aktera odgovornih za javnu politiku (razvoj sporta u JLS) o rezultatima primene određene politike I podsticanje odgovornosti donosilaca odluka.

## Slide 21: 7. KORAK - IZRADA PLANA PRAĆENJA I IZVEŠTAVANJA - GANTOGRAM AKTIVNOSTI -
Početni koraci:
Skicirajte vremenski okvir za predviđene mere
Identifikujte nosioca aktivnosti i partnere koji učestvuju u planiranju i sprovođenju i praćenju
Organizujte aktivnosti u odgovarajućem vremenskom sledu
Odredite datum početka i završetka svake aktivnosti
Odredite ko je odgovoran za svaku aktivnost
Predvidite potrebne resurse za svaku aktivnost

## Slide 22: 7. GANTOGRAM AKTIVNOSTI
PRIORITET 1: Opšti cilj 7.1.1: |  |  |  |  |  |  | 
Poseban cilj 7.1.1.1. (Primer) |  |  |  |  |  |  | 
Mera /Izlazni rezultat 7.1.1.1.1 | Datum početka | Datum završetka | Odgovorna osoba | Ulazi/sredstva (troškovi) |  |  | 
 |  |  |  | Materijalna | Kadrovi | Finansijska | 
Aktivnost 7.1.1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  | 
Aktivnost 7.1.1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  | 
Aktivnost 7.1.1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  | 
Mera /Izlazni rezultat 7.1.1.1.2 | Datum početka | Datum završetka | Odgovorna osoba | Ulazi/redstva |  |  | 
 |  |  |  | Materijalna | Kadrovi |  | Finansijska
Aktivnost 7.1.1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  | 
Aktivnost 7.1.1.1.2.2 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 23: 7. PRIPREMA PLANA PRAĆENJA
Ciljevi/mere/ Aktivnosti Primer: | Početna vrednost | Pokazatelj (kratki opis) | Izvor provere | Odgovorne osobe za sprovođenje i/ili koordinaciju aktivnosti | Učestalost izveštavanja
Opšti cilj 7.1.1: |  |  |  |  | 
Posebni cilj 7.1.1.1 (Ishod) |  |  |  |  | 
Mera 7.1.1.1.1 (Izl. rezultat) |  |  |  |  | 
aktivnost 7.1.1.1.1.1 |  |  |  |  | 
aktivnost 7.1.1.1.1.2 |  |  |  |  | 
aktivnost 7.1.1.1.1.3 |  |  |  |  | 
Mera 7.1.1.1.2 (Izl. rezultat) |  |  |  |  | 
aktivnost 7.1.1.1.2.1. |  |  |  |  | 
aktivnost 7.1.1.1.2.2. |  |  |  |  | 
Posebni cilj 7.1.1.2 (Ishod) |  |  |  |  | 
Mera 7.1.1.2.1 (Izl. rezultat) |  |  |  |  | 
aktivnost 7.1.1.2.1.1. |  |  |  |  | 
aktivnost 7.1.1.2.1.2. |  |  |  |  | 
aktivnost 7.1.1.2.1.3. |  |  |  |  | 

## Slide 24: ŠTA JOŠ TREBA DEFINISATI PLANOM PRAĆENJA
  Ciljne vrednosti za ciljeve i mere – efekte, ishode, izlaze
  Pokazatelje – u odnosu na ciljne vrednosti;
  Nosioce aktivnosti: ko proverava, kada to čin i kako;
  Dinamiku praćenja i izveštavanja: u kojim vremenskim intervalima se šta prati, kada se i kome o tome izveštava
  Način dobijanja povretnih informacija: interno i eksterno

## Slide 25: 7. PRIPREMA PLANA ZA PRAĆENJE

## Slide 26: GANTOGRAM AKTIVNOSTI PROGRAMA RAZVOJA SPORTA U JLS
Uradite gantogram aktivnosti za pojedinačne prioritete

## Slide 27: 7. ELEMENTI PRAĆENJA I VREDNOVANJA
INPUTI
Finansijski ljudski
materijalni
resursi neophodni za sprovođenje aktivnosti
AKTIVNOSTI/
MERE
Mobilizacija inputa da bi se ostvarili rezultati
IZLAZNI REZULTATI
Proizvodi, kapitalna dobra, usluge koje proističu iz aktivnosti
ISHODI
Ciljna vrednost za posebne ciljeve, promena razvojnih uslova
EFEKTI
Stvarne ili nameravane promene merene u odnosu na polazno stanje
PRAĆENJE
VREDNOVANJE

## Slide 28: 7. KLJUČNA PITANJA U PROCESU PRAĆENJA
Da li se planirani izlazni rezultati ostvaruju po planu i efikasno?
Da li su angažovani planirani ulazi/resursi?
Koji rizici se javljaju, ili očekuju u ostvarenju rezultata?
Koje odluke treba doneti u slučaju odstupanja od planiranih faza realizacije?

## Slide 29: 7. IZVEŠTAVANJE
IZVEŠTAVANJE omogućava javnoj upravi da realno prikaže postignut učinak u odnosu na planirani i o tome izvesti donsioce odluka i zainteresovanu javnost.
Nivoi izveštavanja
  Ko kome podnosi izveštaj
  Šta izveštaj sadrži (stepen informativnosti/detaljnosti)
Dinamika izveštavanja
  Koliko često se prkupljaju i obrađuju podaci
  Koliko često se izveštava o napretku
Objavljivanje izveštaja
  Da li su izveštaji javni i gde su dostupni

## Slide 30: 7. SISTEM IZVEŠTAVANJA
Preduslovi za sistem izveštavanja su:
Normirani formati i utvrđene odgovornosti za izveštavanje, sa procedurama i instrukcijama i razrada po nivoima upravljanja
Utvrđene potrebe zainteresovanih strana za izveštavanjem (vrsta i dinamika izveštavanja)
Utvrđen obim i količina podataka i informacija koje su neophodne da bi se odgovorilo na potrebe izveštavanja
Obučeni kadrovi

## Slide 31: 7. IZVEŠTAJI
Izveštaji treba da budu:
Redovni
Standardizovani
Verodostojni
Relevantni
Jasni
Sažeti
Analitički i kritični u odnosu na stepen realizacije Programa razvoja sporta u JLS
U potpunoj korelaciji sa finansijskim izveštajem

## Slide 32: 7. VRSTE VREDNOVANJA
VREDNOVANJE IZLAZNIH REZULTATA: odnosi se na procenu dostizanja unapred definisanih ciljnih vrednosti koje su direktan rezultat sprovođenja aktivnosti i mera. Ne preispituje se da li su definisani rezultati relevantni, niti da li će njihovim ostvarenjem biti postignuti efekti.
VREDNOVANJE ISHODA/EFEKATA: procenjuje adekvatnost logike intervencije u korelaciji sa problemom koji se rešava (relevantnost mera i aktivnosti), analizira da li su ishodi/efekti ostvareni, ili zašto nisu, sa preporukama kako dalje.

## Slide 33: 7. ŠTA SE VREDNUJE
Da li su ullazi angažovani, mere sprovedene i proizvedeni izlazni rezultati
Da li su očekivani ishodi ostvareni i koji je doprinos izlaznih rezultata u tome
Koja je promena ostvarena u odnosu na polazno stanje i da li su nameravani dugoročni efekti ostvareni
Da li je došlo do nenameravanih posledica i kakvih (odrediti pozitivne i negativne)

## Slide 34: 7. KRITERIJUMI VREDNOVANJA
Relevantnost
Efektivnost
Efikasnost
Odrižvost
Uticaj

## Slide 35: 7. KRITERIJUMI VREDNOVANJA
RELEVANTNOST: da li ciljevi i mere oslovjavalju ključne prioritete iz nadređenih strateških dokumenata, uz poštovanje lokalnih prednosti i ograničenja
UTICAJ: da li je postignut očekivani efekat, odnosno ostvarenje opšteg ciljeva
EFEKTIVNOST: da li su preduzete mere bile prave i dovele do očekivanih ishoda, odnosno postizanja posebnih ciljeva
EFIKASNOST: da li aktivnosti i mere sprovedene blagovremeno i uz angažovanje plairanih resursa
ODRŽIVOST: da li su promene nastale sprovođenjem aktivnosti i mera trajnog karaktera

## Slide 36: I ZA KRAJ
Do 20.12.2015 – Finalizacija Programa razvoja sporta u JLS
Do 30.12 2015 – Konsultacije sa Ministarstvom omladine i sporta i SKGO i povratne informacije
HVALA NA PAŽNJI I SREĆAN RAD!