**НАЦРТ**

**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ**

**НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ**

**ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2020. ГОДИНЕ**

**I УВОД**

Влада Републике Србије у фебруару 2015. године донела је Националну стратегију за младе (у даљем тексту: НСМ) за период од 2015. до 2025. („Службени гласник РСˮ, број 22/15). Национална стратегија за младе је документ који представља системска решења најзначајних питања у различитим областима живота младих у Републици Србији, као дугорочни план. Израда Националнe стратегијe за младе предвиђена је Законом о младима, као документ који на предлог Министарства омладине и спорта (у даљем тексту: МОС) доноси Влада на период од десет година[[1]](#footnote-1).

У циљу реализације НСМ, у августу 2015. године донет је Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе (у даљем тексту: АП) за период од 2015. до 2017. године („Службени гласник РСˮ, број 70/15). У АП били су наведени сви носиоци и учесници процеса реализације и дефинисана потребна средства за остварење постављених циљева.

Националну стратегију за младе и пратећи Акциони план спроводи Министарство омладине и спорта, уз учешће органа надлежних за посебне области у омладинском сектору и свих других субјеката омладинске политике на националном, покрајинском и локалном нивоу.

Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године дефинише девет стратешких циљева као жељених промењених стања када су у питању млади у областима од интереса за младе. Успешном реализацијом НСМ у периоду 2015. до 2025. године унапредиће се:

* запошљивост и запосленост младих жена и мушкараца;
* квалитет и могућности за стицање квалификација и развој компетенција и иновативности младих;
* активно учешће младих жена и мушкараца у друштву;
* здравље и благостање младих жена и мушкараца;
* услови за развијање безбедносне културе младих;
* подршка друштвеном укључивању младих из категорија у ризику од социјалне искључености;
* мобилност, обим међународне сарадње младих и подршка младим мигрантима;
* систем информисања младих и знање о младима;
* коришћење и учешће младих у креирању културних садржаја.

Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2018. до 2020. године НСМ прецизира индикаторе који прате: степен реализације акивности, период реализације (потребно време за остваривање предвиђених циљева, резултата и активности), ниво реализације (републички, покрајински, локални), носиоце и учеснике процеса реализације и дефинише укупно потребна средства за реализацију.

Овим АП утврђују се активности које ће се остваривати у 2018, 2019. и 2020. години. Детаљан план финансирања активности сачињен је за 2018. годину, а за трогодишњи период 2018–2020. године дата је пројекција трошкова. Треба имати у виду да ће према централној пројекцији Народне банке Србије[[2]](#footnote-2), међугодишња инфлација наставити да се креће у границама циља (3,0 ± 1,5%) до краја периода пројекције (у наредне две године). Ово значи да према пројекцији из фебруара 2018. године, пројектована инфлација за 2018. и 2019. годину износи према 3 ± 1,5%, док се за 2020. годину морају пратити пројекције Народне банке Србије и у складу са тим ревидирати буџет АП.

АП треба да помогне свим органима, институцијама, организацијама и појединцима, као и свим другим заинтересованим субјектима, да реализују циљеве НСМ. У складу са тим, у АП су прецизно утврђене улоге, одговорности носилаца реализације, као и институционални механизми који треба да омогуће постизање жељених резултата и остваривање општих стратешких циљева НСМ.

За сваки од специфичних циљева у НСМ утврђене су активности, очекивани резултати остваривања предложених активности и индикатори (квантитативни и квалитативни) на основу којих ће се пратити спровођење НСМ и мерити постигнути резултати. Свака од понуђених активности је прецизно утврђена у погледу рокова, финансирања и праћења реализације и евалуације.

Посебно поглавље посвећено је систему праћења и евалуације спровођења предложених активности и садржи механизме, облике и начин извештавања за све предложене активности. Успостављањем оваквог јединственог система биће могуће сагледавање обима, квалитета и ефикасности остваривања предложених активности, специфичних и општих стратешких циљева утврђених у НСМ.

**II ПРОЦЕС ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА**

У складу са начелима омладинске политике и досадашњом праксом у поступцима припреме прописа и јавних политика, Министарство омладине и спорта уз подршку Немачке међународне сарадње – ГИЗ и Мисије ОЕБС-а у Србији започело је процес израде АП НСП за период од 2018. до 2020. године. У новембру 2017. године, уз подршку ГИЗ-а, ангажован је консултант за израду АП и хармонизацију текста, а у фебруару 2018. године консултант за израду буџета.

Процес израде АП НСМ за период од 2018. до 2020. године започет је на основу Извештаја о евалуацији степена остварености АП НСМ за период од 2015. до 2017. године (у даљем тексту: Извештај), са приказом обрађених резултата истраживања и препорукама за дефинисање конкретних активности у будућем Акционом плану, који је спровео Институт економских наука из Београда. У Извештају је наведено да је АП НСП за период од 2015. до 2017. године у начелу помогао у спровођењу циљева омладинске политике дефинисаних Националном стратегијом за младе за период 2015-2025. година. Посебан допринос реализације Акционог плана огледа се у три веома значајна сегмента:

* Акциони план симболизује посвећеност МОС у реализацији циљева омладинске политике и представља систематичан документ који као такав представља добар основ реализације и праћења активности у будућем периоду.
* Акциони план представља добру основу координације државних органа и свих других заинтересованих институција и појединаца који својим заједничким деловањем доприносе бољој перспективи младих у Србији.
* Током три године процеса имплемeнтације активности, забележен је значајан помак у појединим областима.

У резимеу Извештаја стоји и да је:

* Након три године реализације активности НСМ, евидентно је да постојање оваквог оквира реализације активности прави значајну разлику у односу на претпостављено стање његовог изостанка.
* Унапређење самог процеса реализације активности, ангажовање додатних ресурса у процесу праћења реализације, технолошко унапређење процеса имплементације и отклањање уочених мањкавости техничке природе у значајној мери утицало на квалитет остварених резултата.
* Уз унапређења процеса имплементације и праћења реализације активности корисно наставити са постојећом праксом планирања започетом анализираним Акционим планом.

У децембру 2017. године МОС је у сарадњи са младима и представницима/цама удружења младих и за младе, као и локалних канцеларија за младе, организовао шест консултативних састанака по тематским групама у циљу заједничког осврта на до сада постигнуте резултате дефинисане НСМ, као и дефинисању предлога приоритета за период до 2020. године.

Консултативни састанци су одржани у Палати Србије, по следећем редоследу и темама:

|  |  |
| --- | --- |
| 21. децембра 2017.  | Запошљавање и предузетништво младих |
| 22. децембра 2017.  | Образовање, васпитање и обука младих Активизам и активно учешће младих |
| 26. децембра 2017.  | Здравље и благостање младих Безбедност младих |
| 27. децембра 2017.  | Социјална укљученост младих |
| 27. децембар 2017.  | Мобилност младихИнформисање младих Култура и креативност младих |

На консултативним састанцима је учествовао 81 учесник из удружења младих и за младе и канцеларија за младе.

Резиме одржаних састанака је:

* Информације добијене од учесника консултативних састанака током дискусије како у првом тако и у другом делу, доприносе бољем дефинисању индикатора и приоритета у будућем Акционом плану.
* Препоруке учесника за дефинисање индикатора у неким областима су на квалитетан начин усмериле дефинисање и приоритизацију појединих активности.
* Учесници су током првог дела отворено причали о изазовима са којима се сусрећу у реализацији својих активности, а који су у директној вези са НСМ.
* У оквиру области запошљавања предложено је да се индикатори у наредном акционом плану дефинишу на начин који ће упућивати на достојан посао који је објашњен као посао у складу са личним аспирацијама, нивоом образовања, могућношћу остваривања права на социјалну и здравствену заштиту итд.
* У оквиру области запошљавања скренута пажња на немогућност праћења и мерења сегмента социјалног предузетништва с обзиром на чињеницу да закон о социјалном предузетништву још увек није донет, као и да појмовно значење и сам концепт социјалног предузетништва и даље нису довољно јасни и разумљиви.
* У оквиру области образовања предложено је да се индикатори у будућем акционом плану дефинишу на начин који ће омогућити мониторинг и евалуацију одрживости и континуитета програма и пројеката у области образовања.
* У оквиру области образовања истакнуто је да међу приоритетним активностима у наредном акционом плану треба да се нађу оне које ће допринети признавању компетенција младих стечених изван система формалног образовања, односно афирмисању система неформалног и информалног образовања.
* Препоруке су да се индикатори у свим стратешким областима дефинишу тако да укључе младе из осетљивих група како би се дорпинело заговарању инклузивне омладинске политике, а не омладинске политике која ће пружати услуге младима у ризику од социјалне искључености.
* Препорука је да индикатори у оквиру свих стратешких области буду родно осетљиви.
* Препорука је да акценат мора бити на образовању младих за адекватно коришћење нових технологија и интернета (знање о могућностима коришћења интернета у различите сврхе, знање и развој свести о безбедносним ризицима итд.).
* Учесници су у групама разматрали и формулисали препоруке за приоритете рада и дефинисање индикатора.

Процес израде подразумевао је и директне састанке са релевантним институцијама и организацијама које спроводе омладинску политику. Сет дубинских интервјуа одржан је са релевантним националним организацијама и међународним и домаћим донаторима. Чланови Радне групе за праћење и спровођење НСМ дали су предлоге активности са аспекта надлежности органа из којих су делегирани.

Ради бољег и успешнијег дефинисања задатих индикатора и приоритетних активности, а у складу са Смерницама за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа, које је утврдила Владе Републике Србије, 26. августа 2014. године („Службени гласник РС”, број 90/14) укључена су три релевантна савеза омладинске политике: Кровна организација младих Србије (у даљем тексту: КОМС), Национална асоцијација практичара/ки омладинског рада (у даљем тексту: НАПОР) и Национална асоцијација канцеларија за младе (у даљем тексту: НАКЗМ). Одржано је шест састанака представника КОМС-а, НАПОР-а и НАКЗМ-а са представницима МОС-а.

**III МЕХАНИЗАМ ПРАЋЕЊА, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ**

Основ за праћење спровођења активности и достизања планираних резултата и специфичних циљева јесте скуп индикатора који су утврђени на нивоу резултата сваког специфичног циља, као и на нивоу резултата сваке појединачне активности. Одговорност за успостављање целовитог и свеобухватног система праћења је на МОС.

Значајну улогу у процесу праћења и прикупљања података имају канцеларије за младе (у даљем тексту: КЗМ), као и друге институције и удружења која спроводе омладинске активности. Ресорна министарства, државне организације и институције одговорни су за постизање резултата и праћење активности за чије носиоце су утврђени НСМ и АП. Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе достављају на захтев МОС, а најмање једном годишње извештај о спровођењу АП за спровођење НСМ на својој територији[[3]](#footnote-3). За успешно остваривање праћења неопходно је укључивање и свих осталих партнера ‒ ресорних министарстава, институција, организација и удружења. Поред тога, одређени број међународних организација ће бити укључен у процес праћења.

Прикупљени и обрађени подаци у процесу израде АП НСМ за период од 2018. до 2020. године, као и Извештај о евалуацији степена остварености АП НСМ за период од 2015. до 2017. године, са приказом обрађених резултата истраживања и препорукама за дефинисање конкретних активности у будућем Акционом плану, који је урадио Институт економских наука из Београда, послужили су као основ за утврђивање и постављање сета индикатора. Праћење ће се реализовати у редовним временским интервалима (месечно, квартално и годишње) у зависности од врсте активности, као и постављених рокова за њихово спровођење. Евалуација ће се спроводити редовно, једном годишње, и користиће се различити извори података на основу утврђених индикатора у АП НСМ. У зависности од врсте индикатора, процењује се степен извршења, ефекти остварења, као и институционалне и законодавне промене. Сврха евалуације је да се објективно вреднују све фазе и аспекти спровођења НСМ и АП: успешност остваривања активности, ефективност достизања стратешких и специфичних циљева и очекиваних резултата, као и утицај који су они имали на младе, али и на шире друштвене токове.

Приликом процеса израде следећих консекутивних акционих планова НСМ, потребно је спровести екстерну евалуацију остварења претходног Акционог плана НСМ и НСМ. Поред података објављених од органа надлежних за послове статистике, податке прикупљају, кроз систем праћења и извештавања и организације, институције и ресорна министарства која реализују НСМ и АП. Такође, треба подржати развој алтернативних мрежа (други извори) за прикупљање података, као и успостављање евиденција и умрежавање извора података доступних на локалном нивоу.

За редовну годишњу евалуацију надлежни су МОС, Радна група за спровођење НСМ коју образује Влада и Савет за младе. Ресорна министарства учествују у припреми извештаја за Владу. За извештавање о напретку у спровођењу НСМ институционално је надлежан МОС и Савет за младе. Извештаји о напретку припремају се једном годишње и засновани су на индикаторима. Годишњи извештај о напретку у спровођењу НСМ подноси се Влади. Извештај је јаван и путем публиковања и објављивања на званичној интернет страници МОС биће доступан широј јавности. МОС из свог буџета издваја средства за годишњу евалуацију.

**IV ПРОЦЕС И МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ БУЏЕТА**

Буџет је основна компонента планирања, реализације и мониторинга АП. Буџет представља план прихода и трошкова и заснован је на активностима унутар сваког резултата и стратешког циља АП. Буџет је креиран са намером да се пружи јасан, концизан и кохерентан финансијски оквир за остварење циљева и задатака НСМ. Процес буџетирања организован је на структурисан начин, уз укључивање главних актера. Планирање буџета узело је у обзир циљеве и задатке НСМ, планиране активности, процену потребних средстава и потенцијалне изворе финансирања.

Укупна средства планирана за период од три године (2018–2020) износе 13.508.899.965 РСД, при чему 11.333.627.315 РСД чине буџетска средства, а 2.190.512.650 РСД средства из осталих извора. Oвом износу потребно је додати и део средстава опредељен у Буџетском фонду за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом, која ће се употребити за младе особе са инвалидитетом, а која није могуће унапред исказати у тачном износу јер се опредељују за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом, а не по старосним групама.

Средства за реализацију НСМ обезбеђују се у буџету Републике Србије, као и у буџету аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) и из других извора у складу са позитивним законским прописима, уз планиран допринос ИПА[[4]](#footnote-4) фондова Европске уније, учешће приватног сектора, удружења која спроводе омладинске активности и других националних и међународних програма и донатора. У складу са НСМ, аутономна покрајина и ЈЛС утврђују акционе планове за спровођење НСМ на својој територији и у свом буџету обезбеђују средства за реализацију тих планова.

**4.1. Методологија израде буџета**

Буџет је развијен на основу детаљног плана активности са јасно развијеним индикаторима. Иницијално су дата детаљна образложења за сваки износ, што је обезбедило јасне информације о траженим ресурсима по активностима. Током низа консултативних састанака дефинисана су потребна средства за реализацију активности. Након тога спроведено је усклађивање од стране МОС, као и других релевантних институција имајући у виду планирани буџет за 2018. годину, као и пројекције до 2020. године.

Буџет показује да су предвиђени приходи исти као и предвиђени трошкови. Подељен је на два основна дела: детаљан план средстава потребних за имплементацију АП у 2018. години и пројекцију средства неопходних за имплементацију АП у периоду од три године (2018–2020). Ове две секције су даљe подељене у три подсекције, у зависности од извора прихода: Укупно, Буџетска средства и Остали извори.

**4.2. Осврт на буџет АП за 2018. годину**

Укупан буџет за 2018. годину је планиран у износу од 4.307.726.750 РСД, при чему 3.716.596.000 РСД чине буџетска средства, а 594.126.750 РСД средства из осталих извора.

Овај буџет одражава стрaтешки приоритет Владе да подржи запошљавање и предузетништво међу младима, тако да је највећи део средстава опредељен у те сврхе.

Буџет за 2018. годину исказан на програмски начин, по носиоцима и буџетским позицијама је следећи:

1. МОС је определило укупно 1.034.366.000 РСД средстава:

а) Раздео 31, Глава 31.0, Програм 1302, Функција 810, Програмска активност/пројекат 0002, Економска класификација 463;

б) Раздео 31, Глава 31.0, Програм 1302, Функција 810, Програмска активност/пројекат 0004, Економска класификација 411, 412, 422, 423, 424, 481;

в) Раздео 31, Глава 31.0, Програм 1302, Функција 810, Програмска активност/пројекат 0005, Економска класификација 481;

г) Раздео 31, Глава 31.0, Програм 1302, Функција 810, Програмска активност/пројекат 0006, Економска класификација 463, 481;

д) Раздео 31, Глава 31.0, Програм 1302, Функција 810, Програмска активност/пројекат 0007, Економска класификација 421, 422, 423, 426, 481

ђ) Раздео 31, Глава 31.4, Програм 1302, Функција 980, Програмска активност/пројекат 0003, Економске класификације 421, 422, 423 и 472;

1. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (у даљем тексту: МРЗБСП) је определило средства у укупном износу од 2.392.500.000 РСД, као и део средстава опредељен за мере активне политике запошљавања и професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом, чији ће корисници у 2018. години бити млади (Раздео 30, Глава 30.6, Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом, Програм 0803, Функција 412, Програмска активност/пројекат 0004, Економска класификација 451; Раздео 30, Глава 30.0, Програм 0902, Функција 070, Програмска активност/пројекат 0004, Економска класификација 481).
2. Министарство културе и информисања (у даљем тексту: МКИ) је определило укупно 17.000.000 РСД (Раздео 29, Глава 29.0, Програм 1203, Функција 820, Програмска активност/пројекат 006, Економска класификација 481).
3. Министарство трговине, туризма и телекомуникација (у даљем тексту: МТТТ) је определило укупно 38.730.000 РСД (Раздео 32, Глава 32.0, Програм 0703, Функција 460, Програмска активност/пројекат 0008, Економска класификација 423).
4. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: МПШВ) је определило средства у укупном износу од 200.000.000 РСД (Раздео 24, Глава 24.1, Програм 0103, Функција 420, Програмска активност/пројекат 0005, Економска класификација 451).
5. Министарство привреде (у даљем тексту: МПРИВ) је определило средства у укупном износу од 10.000.000 РСД. (Раздео 21, Глава 21.0, Програм 1509, Функција 410, Програмска активност/пројекат 4004, Економска класификација 481)
6. Покрајински секретаријат за спорт и омладину (у даљем тексту: ПССО) је определило средства у укупном износу од 24.000.000 РСД. (Раздео 15, Програм 1302)

*Напомена: Одређена министарства су у процесу консултација препознала у одређеним активностима али нису одговорили износима те су у овом нацрту означени са \* јер ће они вероватно имати контрибуцију за АП у току даљег процеса израде докумeнта.*

**V АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НСМ У ПЕРИОДУ ОД 2018. ДО 2020. ГОДИНЕ ПО ОБЛАСТИМА**

**1. Запошљавање и предузетништво младих**

**СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређена запошљивост и запосленост младих жена и мушкараца**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 1.1. Развијене услуге и механизми који поспешују запошљивост и запосленост младих кроз међусекторску сарадњу | Повећање стопе активности младих;Повећање стопе запослености младих |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.1.1. Представници привредног и омладинског сектора су укључени у развој услуга и механизама који поспешују запосленост и запошљивост младих  | 1.1.1.1. Подржати унапређење јавних политика које омогућавају да представници привредног и омладинског сектора буду укључени у креирање услуга (секторска већа, представници привреде учествују у раду локалних савета за младе, представници младих учествују у раду локалних савета за запошљавање) и механизама који поспешују запосленост и запошљивост младих | Израђена препорука и модел за ЈЛС о укључивању младих у процесе70 ЈЛС је укључило младе у савете за запошљавање | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМРЗБСП | МДУЛССКГОМПНТРЈЛСОЦДНАКЗМПКСНСЗКОМСНАПОРКСЦДДонатори | **272.250** |  | 272.250[[5]](#footnote-5) | **272.250** |  | 272.250 |
| 1.1.1.2. Подржати развој и имплементацију међусекторских услуга које поспешују стопу активности, запошљивост и запосленост младих на локалном нивоу | 100 ЈЛС има развијене програме са НСЗРазвијена су и реализована два референтна модела локалне иницијативе за запошљавање младих | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМРЗБСП | МПРИВМФИННСЗСИПРУ ЈЛСПКСНСЗОЦД КСЦДМеђународни и домаћи партнериДонатори | **751.048.000** | 750.000.000[[6]](#footnote-6)(МРЗБСП) | 1.048.000(СИПРУ Е2Е) | **2.253.146.000** | **2.250.000.000**(МРЗБСП) | 3.146.000(СИПРУ Е2Е) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.1.2. Унапређени постојећи и креирани нови програми који поспешују запошљивост и запосленост младих | 1.1.2.1. Унапредити постојеће активне мере запошљавања младих, са посебним фокусом на пакет за младе | 165.000 младих жена и мушкараца су обухваћени активним мерама и програмима (55.000 годишње);30% младих младих жена и мушкараца се запослио после примене мера и програма који су директно усмерени на запошљавање | 2018-2020 | национални покрајински локални | МРЗБСП МОС | НСЗОЦДМПНТРКОМСНАПОРНАКЗМКСЦДЈЛС | 1.642.500.000 | 1.642.500.000[[7]](#footnote-7)(МРЗБСП) |  | 4.927.500.000 | 4.927.500.000 (МРЗБСП) |  |
| 1.1.2.2. Подржати унапређивање постојећих и креирање нових програма за преквалификацију и доквалификацију | 60 подржаних програма | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМРЗБСП | НСЗОЦДПКССИПРУКСЦДМТТТЈЛСМеђународни и домаћи партнери | **30.000.000** | 5.000.000(МОС)25.000.000(МТТТ) |  | **65.000.000** | 15.000.000(МОС)50.000.000(МТТТ) |  |
| 1.1.2.3. Унапредити постојеће и креирати нове програме преко којих млади стичу практична знања, вештине и компетенције које су неопходне на тржишту рада | Развијена платформа виртуелних пракси60 подржаних активности којим се стичу практична знања, вештине и компетенције | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МПНТРНСЗКОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛСМДУЛСКСЦДМРЗБСППКСМеђународни и домаћи партнери | **22.420.000** | 20.000.000(МОС) | 2.420.000 | **67.260.000** | 60.000.000(МОС) | 7.260.000 |
| 1.1.2.4. Обезбедити унапређивање постојећих и креирање нових програма који подстичу активитет младих жена, као и младих из осетљивих друштвених група и младих из NEET групе | 6 подржаних програма;30.000 младих жена и мушкараца који су учествовали у програмима10.000 младих жена и мушкараца из осетљивих друштвених група и младих жена и мушкараца из NEET групе | 2018-2020 | национални покрајински локални | МРЗБСПМОС | МПНТРНСЗКОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛСМДУЛСКСЦДМеђународни и домаћи партнери | **12.100.000** | 5.000.000(МОС) | 7.100.000 | **520.300.000** | 15.000.000(МОС)48.400.000(Контрибуција државе заИПА 2014 пројекат ”Запошљивост младих и активна инклузија”) | 21.300.000435.600.000(ИПА 2014 пројекат ”Запошљивост младих и активна инклузија”) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.1.3. Подржан развој, примена и промоција активности које подстичу запошљивост и запoсленост младих | 1.1.3.1. Подржати промоцију примера добре праксе младих који су прошли програме који подстичу запошљивост и запосленост младих путем медија и друштвених мрежа | 15 подржаних промотивних активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МПНТРШколске установеОЦДНСЗЈЛСМДУЛСКОМСНАПОРНАКЗМПКС КСЦДМеђународни и домаћи партнери | **4.000.000** | 1.000.000(МОС) | 3.000.000 | **12.100.000** | 3.000.000(МОС) | 9.100.000 |
| 1.1.3.2. Подржати развој и примену програма и вршњачке едукације који подстичу активност младих | 9 подржаних активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ПССОЈЛСМДУЛСОЦДКОМСНАПОРНАКЗМ | **6.500.000** | 1.500.000(ПССО)5.000.000 (МОС) |  | **18.500.000** | 3.500.000(ПССО)15.000.000(МОС) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 1.2. Повећана усклађеност знања, вештина и компетенција које се стичу у процесу целоживотног учења са потребама тржишта рада | Повећање броја младих који су стекли стручну праксу током школовања;Повећање броја послодаваца који пружа стручне праксе |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.2.1. Послодаваци и други релевантни актери активно и континуирано учествују у креирању и спровођењу концепта целоживотног учења | 1.2.1.1. Подржати активно укључивање послодаваца и других релевантних актера у креирање и спровођење наставних планова и програма средњег образовања (секторска већа) | 300 послодаваца су активно укључени;250 средњих стручних школа су активно укључиле послодавце | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТРМРЗБСП | МПРИВПКСЦСООДЗУОВМОСПриватни секторКСЦД | **Нису потребна средства за реализацију** | \*МПНТР |  | **Нису потребна средства за реализацију** | \*МПНТР |  |
| 1.2.1.2. Унапредити механизме подршке послодавцима и другим релевантним актерима који спроводе програме целоживотног учења младих (реални сусрети, обуке за дефицитарна занимања, праксе, итд.) | 300 подржаних послодаваца и других релевантних актера;10.000 младих жена и мушкараца је учествовало у програмима;900 младих жена и мушкараца је обухваћено обукама за дефицитарна занимања  | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТРМОС | МПРИВМРЗБСПЈЛСНАКЗМПКСНСЗНСВОКСЦДМеђународни и домаћи партнери | **60.500.000** | 10.000.000(МОС) | 50.500.000 | **181.500.000** | 30.000.000(МОС) | 151.500.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.2.2. Унапређени су услови и механизми за спровођење стручних пракси и других облика стицања радног искуства | 1.2.2.1. Успоставити Национални програм стручних пракси уз међусекторску координацију и сарадњу са представницима послодаваца на спровођењу и евалуацији | Започет поступак успостављања Националног програма стручних пракси | 2018-2020 | национални | МРЗБСПМПНТРМОС | МПРИВПКСКОМСНАПОРНАКЗМ ОЦДНСЗКСЦДМеђународни и домаћи партнери |  |  |  | **909.315** |  | 909.315[[8]](#footnote-8) |
| 1.2.2.2. Развити стимулативне мере за пружање стручне и радне праксе уз постојање финансијске надокнаде | Развијене 2 стимулативне мере | 2018-2020 | национални покрајински локални  | МРЗБСПМПНТРМОС | МПРИВПКСОЦДКСЦДНЗСЈЛС | **Нису потребна средства за реализацију**  | \*МПНТР |  | **Нису потребна средства за реализацију** | \*МПНТР |  |
| 1.2.2.3. Развити модел подршке послодавцима и организацијама цивилног друштва које спроводе и развијају механизме за спровођење других облика стицања радног искуства | 3 ОЦД спроводе и развијају механизме9.000 младих је прошло други вид стицања радног искуства | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМРЗБСП | НСЗМПРИВПКСЈЛСКОМСНАПОРНАКЗМОЦДКСЦДМеђународни и домаћи партнери | **11.130.000** | 5.000.000(МОС) | 6.130.000 | **33.400.000** | 15.000.000(МОС) | 18.400.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.2.3. Пружање подршке програмима који омогућавају младима стицање практичних знања, вештина и компетенција | 1.2.3.1. Обезбедити подршку програмима који омогућавају младима да стичу практична знања, вештине и компетенције | 60 подржаних активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ПССОМПНТРМПРИВМРЗБСПЈЛСНСЗПКСКОМСНАПОРОЦДКСЦДНАКЗММеђународни и домаћи партнери | **15.300.000** | 10.000.000(МОС)2.000.000(ПССО)\*МПНТР | 3.300.000 | **48.400.000** | 30.000.000(МОС)8.500.000(ПССО)\*МПНТР | 9.900.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| **1.3. Омогућени подстицајни услови за развој предузетништва младих** | Повећање процента младих који су покренули сопствени бизнис након програма/сервиса или уз подршку државе;Повећање броја младих са позитивним ставом о предузетништву |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.3.1. Створен подстицајни оквир јавних политика који дефинише предузетништво младих и његово окружење | 1.3.1.1. Подржати усвајање законских и подзаконских аката који препознају, олакшавају и подстичу предузетништво младих и поједностављују процедуре за младе предузетнике у првим годинама пословања | 3 подржане активности за припрему иницијатива предлога мера | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПРИВМОС | МФИННСЗМРЗБСПОЦДПКСКСЦД | **Нису потребна средства за реализацију** | \*МПНТР |  | **Нису потребна средства за реализацију** | \*МПНТР |  |
| 1.3.1.2. Развити механизаме за финансијску подршку младима при покретању сопственог бизниса, посебно финансирањем *Startup*, социјалног и иновативног предузетништва, као и различитим видовима удруживања у руралним подручјима | 3 подржана програма30 подржаних активности  | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМПРИВ | МПШВМРЗБСПМФИНКМБррјпКОМСОЦДПКСКСЦДМДУЛСЈЛСМеђународни и домаћи партнери | **256.500.000** | 6.500.000(МОС)200.000.000(МПОЉ) | 50.000.000 | **844.500.000** | 19.500.000(МОС)660.000.000(МПОЉ) | 165.000.000 |
| 1.3.1.3. Развити афирмативне мере намењене младим женама које желе да постану предузетнице, посебно у руралним и мање развијеним подручјима | 3 подржана програма20 подржаних активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПРИВМОС | МФИНМПШВКМБррјпЈЛСОЦДМПНТРМРЗБСП ПКСКСЦДМТТТМеђународни и домаћи партнери | **8.000.000** | 3.000.000(МОС) | 5.000.000 | **24.200.000** | 9.000.000(МОС) | 15.200.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.3.2. Постоје механизми за стицање предузетничких знања и вештина и финансијске писмености у оквиру образовања | 1.3.2.1. Подржати институционализовање ученичке компаније као практичног вида учења предузетништва | 250 школа спроводи програм ученичке компаније | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПРИВМОСМПНТР | ОЦДПКСКСЦДМеђународни и домаћи партнери | **10.000.000** | 10.000.000(МПРИВ)\*МПНТР |  | **30.000.000** | 30.000.000(МПРИВ)\*МПНТР |  |
| 1.3.2.2. Пружити подршку програмима и сервисима ОЦД које подстичу стицање предузетничких знања и вештина (посебно у креативној индустрији и пољопривреди) и финансијске писмености младих | 36 подржаних активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МПРИВМРЗБСПМПШВКСЦДМПНТРПКСОЦДМеђународни и домаћи партнери | **24.000.000** | 10.000.000(МОС) | 14.000.000 | **72.000.000** | 30.000.000(МОС) | 42.000.000 |
| 1.3.2.3. Подржати увођење програма Пасоша предузетничких вештина на националном нивоу | 100 компанија препознаје Пасош;4.000 младих жена и мушкараца користи програм Пасоша;500 младих жена и мушкараца је ушло у процес добијања Пасоша | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПРИВМОС | ОЦДПКСКСЦДМеђународни и домаћи партнери | **2.420.000** | 363.000(МОС) | 2.057.000 | **7.260.000** | 1.089.000(МОС) | 6.171.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| 1.3.3. Развијени одрживи програми дугорочне подршке младима који се одлучују на самозапошља-вање[[9]](#footnote-9)  | 1.3.3.1. Пружити подршку отварању локалних бизнис инкубатора (ЛБИ) за пружање бизнис старт-ап подршке и пружање менторске подршке кроз различите моделе међусекторске сарадње, посебно у области пољопривреде, руралног развоја и креативним индустријама | 15 подржаних ЛБИ | 2018-2020 | локални | МПРИВМОС | КМБитрЈЛСМДУЛСМПНТРМПШВПКСКСЦДКОМСНАПОРНАКЗМОЦД | **18.150.000** | 5.000.000(МОС) | 13.150.000 | **54.450.000** | 15.000.000(МОС) | 39.450.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.3.4. Створени су услови за развој социјалног предузетништва младих засновани на друштвеном разумевању и подршци предузетништву и иновативности | 1.3.4.1. Подржати активности које повезују иновативност, социјално предузетништво и друштвено одговорно пословање и отварање социјалних предузећа | 30 подржаних активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПРИВМРЗБСПМОС | МПНТРНСЗ ПКС Приватни секторЈЛСМДУЛСОЦДКСЦДМеђународни и домаћи партнери | **24.200.000** | 4.000.000(МОС) | 20.200.000 | **72.600.000** | 12.000.000(МОС) | 60.600.000 |
| 1.3.4.2. Обезбедити развој предузетничке културе код младих, информисања о примерима добре праксе младих предузетника и позитивног утицаја на друштво и заједницу | 36 подржаних активности кроз програме | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПРИВМОС | МПНТРМКИЈЛСОЦДПКСКСЦДМеђународни и домаћи партнери | **14.520.000** | 2.000.000(МОС) | 12.520.000 | **43.560.000** | 6.000.000(МОС) | 37.560.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 1.4. Развијен функционалан и одржив систем каријерног вођења и саветовања младих | Повећање процента младих који су добили услугу КВиС;Повећање процента младих који услугу КВиС оцењују позитивно |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.4.1. Унапређен национални оквир за КВиС | 1.4.1.1. Подржати активности упознавања младих са подршком коју могу добити у КВиС | 6 подржаних активности120.000 младих жена и мушкараца је укључено | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТРМРЗБСПМОС | ТФЈЛСОЦДНСЗПКСКСЦД | **484.000** | \*МПНТР | 484.000 | **1.452.000** | \*МПНТР | **1.452.000**  |
| 1.4.1.2. Подржати развој иновативних алата, метода и техника у области КВиС прилагођених потребама младих жена и мушкараца | 3 алата, метода и техника подржано | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТРМРЗБСПМОС | ТФЈЛСНСЗПКСОЦД КСЦД |  | \*МПНТР |  |  | \*МПНТР |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.4.2. Развијен механизам за континуирано спровођење и унапређивање стандарда и програма КВиС младих | 1.4.2.1. Унапредити програме и методологију КВиС за студенте | Развијена 3 нова програма;50% студената позитивно оцењује услугу | 2018-2020 | национални  | МПНТРМОС | ТФМРЗБСПНСЗПКСОЦДКСЦДМеђународни и домаћи партнери | **4.537.500** | \* МПНТР | 4.537.500 | **13.612.500** | \* МПНТР | 13.612.500 |
| 1.4.2.2. Обезбедити развој постојећих и стварање нових програма КВиС за младе у систему средњег образовања | Усвојена подзаконска акта у вези програма КВиС у систему дуалног образовања  | 2018 | национални | МПНТР | МРЗБСПМОСТФНСЗПКСОЦДКСЦД | **6.050.000** | \* МПНТР | 6.050.000 | **18.150.000** | \* МПНТР | 18.150.000 |
| 1.4.2.3. Унапредити стандарде КВиС младих | Усвојени стандарди услуга КВиС | 2018-2020 | национални  | МПНТР | МРЗБСПМОСТФНСЗПКСОЦДКСЦД | **Нису потребна средства за реализацију** | \* МПНТР |  | **Нису потребна средства за реализацију** | \* МПНТР |  |
| 1.4.2.4. Подржати унапређење постојећих и развој нових програма КВиС за незапослене младе ван система образовања, као и младе из осетљивих група | 1.500 младих жена и мушкараца је добило услугу КВиС | 2018-2020 | национални покрајински локални | МРЗБСПМОС | МПНТРТФЈЛСНСЗПКСОЦДКСЦДМеђународни и домаћи партнери | **3.500.000** | 3.500.000(МОС) |  | **10.500.00** | 10.500.000(МОС) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.4.3. Повећан број центара за КВиС који пружају услуге младима и локалних тимова за КВиС младих | 1.4.3.1. Подржати оснивање нових центара и тимова за КВиС при школама, факултетима, универзитетима, удружењима која спроводе омладинске активности и КЗМ | 9 подржаних нових центара5.000 младих жена и мушкараца добијају услуге КВиС од стране нових центара | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТРМОС | ПССОУниверзитетиФакултетиЈЛСОЦДМРЗБСПМеђународни и домаћи партнери | **24.200.000** | 1.500.000(ПССО) | 22.700.000 | **77.600.000** | 9.500.000(ПССО)\*МПНТР | 68.100.000 |
| 1.4.3.2. Развити активности међусекторских партнерстава на локалном нивоу у циљу пружања услуга КВиС младима | 10 развијених међусекторских партнерстава | 2018-2020 | локални | МПНТРМРЗБСПМОС | НСЗЈЛСОЦДКСЦДМеђународни и домаћи партнери | **Нису потребна средства за реализацију** | \*МПНТР |  | **Нису потребна средства за реализацију** | \*МПНТР |  |
| 1.4.3.3. Пружити подршку успостављању локалних тимова који пружају услуге КВиС младима из осетљивих друштвених група | 15 спроведених активности;1.500 младих жена и мушкараца из друштвено осетљивих група добијају услуге  | 2018-2020 | локални | МПНТРМРЗБСПМОС | НСЗЈЛСОЦДКСЦДМеђународни и домаћи партнери | **10.050.000** |  | 10.050.000 | **30.250.000** |  | 30.250.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.4.4. Континуирана примена програма, стандарда и услуга КВиС у оквиру образовних институција | 1.4.4.1. Подржати примену програма и методологије КВиС за студенте у Србији, уз коришћење успостављених стандарда КВиС | 20 спроведених активности у складу са стандардима | 2018-2020 | локални | МПНТРМОС | Универзитети ФакултетиОЦДКСЦД |  | \*МПНТР |  |  | \*МПНТР |  |
| 1.4.4.2. Обезбедити примену програма КВиС за младе у систему средњег образовања, уз коришћење успостављених стандарда КВиС | 200 средњих школа има формиране тимове за КВиС који примењују стандарде | 2018-2020 | локални | МПНТР | МОСШколски одбориУченички парламентиОЦДКСЦДМеђународни и домаћи партнери | **2.420.000** | \*МПНТР | 2.420.000 | **7.260.000** | \*МПНТР | 7.260.000 |
| 1.4.4.3. Подржати обуке и континуирано усавршавање наставника и стручних сарадника за пружање услуга КВиС | 30 подржаних програма обуке600 наставника прошло програм обуке | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТР | МОСУниверзитети ФакултетиОЦДКСЦДМеђународни и домаћи партнери | **1.210.000** | \*МПНТР | 1.210.000 | **3.630.000** | \*МПНТР  | 3.630.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 1.4.5. Обезбеђена је континуирана примена програма, стандарда и услуга КВиС ван образовних институција | 1.4.5.1. Подржати активности КВиС за незапослене младе ван система образовања, као и младе из осетљивих група, уз коришћење успостављених стандарда КВиС | 12 подржаних активности3.000 младих жена и мушкараца су добили услугу КВиС путем ових активности | 2018-2020 | локални | МРЗБСПМОС | ПКСОЦДМПНТРНСЗЈЛС | **4.000.000** |  | 4.000.000 | **12.100.000** |  | 12.100.000 |

**2. Образовање, васпитање и обука младих**

**СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређен квалитет и могућности за стицање квалификација и развој компетенција и иновативности младих**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 2.1. Обезбеђени су услови за развој креативности, иновативности и иницијативе младих и стицање компетенција у оквиру целоживотног учења | Повећање процента младих који формално образовање сматра прилагођено потребама и стицању компетенција  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 2.1.1. Унапређене су васпитне и педагошко –психолошко –дидактичко –методичке компетенције наставника и стручних сарадника у раду са младима | 2.1.1.1. Подстаћи и подржати удружења која спроводе омладинске активности да развију и акредитују програме сталног стручног усавршавања наставника и стручних сарадника | 3 подржане активности развијања и припреме програма | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МПНТРОЦДНАПОРКОМСЗУОВ | **1.210.000** |  | 1.210.000 | **3.630.000** |  | 3.630.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 2.1.2.Обезбеђено је континуирано унапређење наставе и ваннаставних активности кроз сарадњу образовних установа и субјеката омладинске политике | 2.1.2.1. Подржати активно учешће представничких тела ученика и студената у развоју програма рада школе и студијских програма | 50 подржаних представничких тела300 подржаних активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТРМОС | КОМСЈЛСМДУЛСЗУОВ | **3.630.000** |  | 3.630.000 | **10.890.000** |  | 10.890.000 |
| 2.1.2.2. Успоставити и подржати механизам сарадње удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ са образовним институцијама при извођењу наставних програма | У 50 ЈЛС спроводи се сарадња школа са ОЦД и КЗМ | 2018-2020 | локални | МОС МПНТР | ОЦДЈЛСМДУЛС | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |
| 2.1.2.3.Подржати програме који промовишу солидарност, разумевање, толеранцију, родну равноправност и принципе инклузивног друштва у оквиру ваннаставне активности | 30 подржаних активности;3.000 младих жена и мушкараца су учествовали у програмима, по полу | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | КЉМПМПНТРМРЗБСПОЦДЈЛС | **1.996.500** | \*МПНТР | 1.996.500 | **5.989.500** | \*МПНТР | 5.989.500 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 2.2. Унапређен је квалитет и доступност омладинског рада и обезбеђено његово препознавање | Повећање броја програма омладинског рада;Повећање броја омладинских радника |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 2.2.1. Унапређен квалитет програма омладинског рада и капацитети пружаоца услуга омладинског рада | 2.2.1.1. Подржати истраживања о потребама младих жена и мушкараца | Спроведена 3 истраживања на националном нивоу | 2018-2020 | национални  | МОС | НАПОРКОМСЈЛСМДУЛСОЦДМеђународни и домаћи партнери | **1.900.000** | 1.900.000(МОС) |  | **5.700.000** | 5.700.000(МОС) |  |
| 2.2.1.2. Обезбедити континуирано унапређивање и развој нових програма у складу са потребама младих и друштва | 5 подржаних услуга/програма;5 подржаних нових услуга/програма;30 реализованих активности; | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | НАПОРКОМСОЦДЈЛСНАКЗММеђународни и домаћи партнери | **1.500.000** | 500.000(МОС) | 1.000.000  | **4.500.000** | 1.500.000(МОС) | 3.000.000 |
| 2.2.1.3. Обезбедити континуирано праћење ефеката реализације програма омладинског рада у складу са развијеним стандардима за осигурање квалитета | праћење ефеката реализације програма омладинског рада у складу са развијеним стандардима за осигурање квалитета континуирано се прати код 50 ОЦД | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | НАПОРОЦД | **2.000.000**  | 2.000.000(МОС) |  | **6.000.000** | 6.000.000(МОС) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 2.2.2. Обезбеђено је препознавање и признавање омладинског рада као услуге која доприноси унапређењу положаја младих | 2.2.2.1. Креирати механизам за признавање компетенција стечених кроз омладински рад и препознавање занимања омладинског рада кроз НОК и Класификацију занимања | Креиран механизам за пасош компетенција стечених кроз омладински рад;Спроведене 2 активности јавног заговарања за препознавање | 2018-2020 | национални  | МОС | НАПОРКОМСНАКЗМЈЛСМеђународни и домаћи партнери | **500.000** | 500.000(МОС) |  | **1.000.000** | 1.000.000(МОС) |  |
| 2.2.2.2. Утврдити потребе за развој услуга омладинског рада на локалном нивоу и запошљавање омладинских радника | Креиране студије случаја за 3 области | 2018-2020 | национални | МОС | НАПОРКОМСНАКЗМЈЛСМеђународни и домаћи партнери | **200.000**  | 200.000(МОС) |  | **600.000** | 600.000(МОС) |  |
| 2.2.2.3. Подржати активности професионализације делатности омладинског рада кроз формално и неформално образовање у складу са стандардима занимања омладинског рада | Спроведене 2 обуке за професионализацију омладиснког рада кроз неформално образовање | 2018-2020 | национални  | МОС | НАПОРКОМСНАКЗМЈЛСМеђународни и домаћи партнери | **3.300.000**  | 3.300.000(МОС) |  | **9.900.000** | 9.900.000(МОС) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 2.3. Унапређене су могућности равноправног приступа образовању за све и подршка младима из осетљивих друштвених група | Повећање броја младих из осетљивих група који је учествовао у неком од програма подршке |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 2.3.1. Развијени и примењени програми превентивног деловања ради смањивања броја младих који превремено напуштају школовање  | 2.3.1.1. Подржати програме за оснаживање представничких тела ученика и студената за пружање вршњачке подршке младима у ризику од напуштања школовања | 12 ученичких/ студентских парламената су прошли програме | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТР МОС | ШколеФакултетиЈЛСОЦДМеђународни и домаћи партнери | **39.325.000** |  | 39.325.000 | **117.975.000** |  | 117.975.000 |
| 2.3.1.2. Развити програме превенције раног напуштања школовања и препознавања младих у ризику од напуштања школовања | 30 средњих школа има развијен систем | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТР | МОСШколеЈЛСОЦДМеђународни и домаћи партнери  |  | \*МПНТР |  |  | \*МПНТР |  |
| 2.3.1.3. Подржати удружења која спроводе омладинске активности и Канцеларије за младе у пружању подршке младима у ризику од напуштања школовања | 6 подржаних активности  | 2018-2020 | локални | МОС | МРЗБСПЈЛСОЦДМеђународни и домаћи партнери | **6.050.000** |  | 6.050.000 | **18.150.000** |  | 18.150.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 2.3.2. Унапређени механизми практичне подршке младима из осетљивих група за образовање у складу са њиховим потребама | 2.3.2.1. Подржати програме за обуку наставника и стручних сарадника за прилагођавање потребама младих из осетљивих друштвених група у складу са инклузивним принципима у образовању | 15 подржаних активности; | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТР | МОСШколеФакултетиКОМСНАПОРЈЛСОЦД  | **5.727.000** | \*МПНТР | 5.727.000 | **17.182.000** | \*МПНТР | 17.182.000 |
| 2.3.2.2. Подржати програме сензибилизације наставника и родитеља за промену културолошких матрица које намећу лимитирајуће родне улоге | 30 одржаних обука наставника у средњем и високом образовању;400 наставника су прошли обуке, по полу | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТР | МОСШколеФакултетиКОМСЈЛСОЦД | **2.500.000** | \*МПНТР | 2.500.000 | **7.502.000** | \*МПНТР | 7.502.000 |
| 2.3.2.3. Развити мрежу вршњачке подршке (менторство, вршњачка асистенција) образовању младих из осетљивих група | 3 подржане активности; | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМПНТР | Ученички и студентски парламентиКОМСНАПОРЈЛСОЦДОбразовне установе | **1.210.000** | \*МПНТР | 1.210.000(ИПА 2014) | **3.630.000** | \*МПНТР | 3.630.000(ИПА 2014) |
| 2.3.2.4. Унапредити програме подстицајних мера и механизме примене за укључивање и успешан наставак школовања младих из осетљивих група уважавајући социјалну димензију | 200 младих жена и мушкараца су корисници подстицајних мера | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТР | МОСЈЛСПривредаМеђународни и домаћи партнери | **7.542.000** | \*МПНТР | 7.542.000 | **22.627.000** | \*МПНТР | 22.627.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 2.3.3. Развијени механизми подршке младима који су напустили образовање да се врате у систем образовања и стекну квалификацију | 2.3.3.1. Подржати успостављање програма учења на даљину и других савремених метода за повећање обухвата младих који су напустили или нису били укључени у формално образовање | 20 подржаних успостављених активности | 2018-2020 | национални  | МПНТР | УниверзитетиФакултетиВисоке школеОЦД | **2.622.000** |  | 2.622.000 | **7.865.000** |  | 7.865.000 |
| 2.3.3.2. Развијати програме подршке за наставак школовања младим родитељима, посебно младим мајкама | 30 корисника мера подршке | 2018-2020 | локални | МПНТР | МРЗБСПКМБдемМОСОЦД | **2.420.000** |  | 2.420.000 | **7.260.000** |  | 7.260.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 2.4. Омогућено препознавање и обезбеђена подршка развоју потенцијала надарених и талентованих младих | Повећање броја младих који су подржани у развоју потенцијала и талената |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 2.4.1. Препознати и подржати надарене и талентоване ученике, студенте и младе у развоју личних интересовања и потенцијала  | 2.4.1.1. Развити и унапредити програме подршке стручног развоја и усавршавања који омогућавају надареним и талентованим ученицима и студентима развој интересовања, креативности и иновативности | 6 подржана програма | 2018-2020 | национални покрајински  | МОС | ПССО | **4.000.000** | 3.000.000(ПССО) | 1.000.000 | **12.100.000** | 9.000.000(ПССО) | 3.100.000 |
| 2.4.1.2. Подржати учешће талентованих и надарених ученика и студената у постојећим и подржати развој нових научних, културних, спортских, техничко−технолошких и других активности | 3 подржане активности4.200 младих жена и мушкараца је учестовало  | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТРМОС | ПССОИстраживачки и научни центриПривредаШколеФакултетиВисоке школеУченички и студентски парламенти | **3.000.000** | 3.000.000(ПССО) |  | **13.000.000** | 13.000.000(ПССО) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 2.4.2. Обезбеђена је подршка образовању, усавршавању, запошљавању и вредновању постигнућа надарених и талентованих ученика и студената | 2.4.2.1.Омогућити награђивање и стипендирање младих талената кроз даљи рад Фонда за младе таленте Републике Србије и унапређење других начина стипендирања и награђивања | 4.200 награђених преко Фонда за младе таленте (2.100 жена)5.200 стипендија преко Фонда за младе таленте (3.000 жена) | 2018-2020 | национални | МОС | МПНТРПривредаУниверзитетиФакултетиВисоке школеСредње школе | **817.781.000** | 817.781.000(МОС)  |  | **2.503.873.000** | 2.503.873.000(МОС) |  |
| 2.4.2.2. Развијени програми промоције и подршке образовању младих жена у техничким и природним наукама | 1.000 додељених стипендија | 2018-2020 | национални  | МОСМПНТР | ПривредаУниверзитетиФакултетиВисоке школеСредње школе | **4.000.000** |  | 4.000.000 | **12.100.000** |  | 12.100.000 |
| 2.4.2.3. Омогућити континуирану подршку и субвенционисање истраживачког рада младих талената | Обезбеђена 3 нова програма подршке истраживачком раду | 2018-2020 | национални | МПНТР | МОСПривредаУниверзитетиФакултетиВисоке школеСредње школе |  | \*МПНТР |  |  | \*МПНТР |  |

**3. Активизам и активно учешће младих**

**СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређено активно учешће младих жена и мушкараца у друштву**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 3.1. Унапређен је правни и политички оквир за укључивање перспективе младих жена и мушкараца и учешће младих у процесима доношења одлука и развоју политика за младе | Повећање броја тела и процеса који укључује представнике младих у рад;Повећање броја јавних политика донетих уз укључивање представника младих |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 3.1.1. Организације и институције препознају младе и различите категорије младих као посебну групу са својим правима и потребама | 3.1.1.1. Израдити свеобухватну анализу правног и политичког оквира и праксе за учешће и активизам младих на националном, покрајинском и локалном нивоу | Израђена студија | 2019 | национални покрајински локални | МОС | МДУЛСКОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛС |  |  |  | **1.000.000** | 1.000.000(МОС) |  |
| 3.1.1.2. Дефинисати законску обавезу свих институционалних актера да у развој својих политика уврсте перспективе младих и представнике младих | Извршена анализа аката јавних политика са препорукама за унапређење | 2019-2020 | национални  | МОС | МДУЛССКГОКОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛСРСЈП | **605.000**  |  | 605.000 | **1.210.000** |  | 1.210.000 |
| 3.1.1.3. Формулисати критеријуме за родно осетљиво праћење развоја политика у којима су уврштене перспективе младих и представници младих | Урађена квалитативна анализаИзрађен модел функционалних критеријума | 2018-2019 | национални  | МОС | СКГОКОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛСМРЗБСП | **605.000** | 605.000 (MOС) |  | **605.000** (MOС) | **605.000**  |  |
| 3.1.1.4. Обезбедити адекватну заступљеност (проценат места) и ниво учешћа младих како би се постигла равноправност младих у процесима и телима | Израђене препоруке;Израђена анализа врсте и начина заступљености младих | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МДУЛССКГОКОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛС |  |  |  | **400.000** | 400.000(МОС) |  |
| 3.1.1.5. Извршити измене и допуне Закона о младима како би се унапредило правно препознавање младих и укључивање перспективе младих у развој јавних политика | Израђен Нацрт закона о изменама и допунама Закона о младима којима се унапређује укључивање перспектива младих у развој јавних политика | 2019 | национални | МОС | МДУЛССКГОКОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛС |  |  |  | **909.315** | 909.315(МОС) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 3.1.2. Организације и институције креирају своју политику и посебне планове узимајући у обзир перспективе младих и укључујући младе | 3.1.2.1. Подржати функционално и активно укључивање представника младих у рад и одлучивање јавних институција и организација на равноправној основи | Подржан рад Савета за младеУнапређене смернице за укључивање младих | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МДУЛССКГОКОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛС | 150.000  | 150.000 (МОС) |  | 450.000  | 450.000 (МОС) |  |
| 3.1.2.2. Развити смернице за омладински и родно одговорно буџетирање на свим нивоима | Урађена квалитативна анализаРазвијене смернице | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МДУЛСМФИНСКГОКОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛС |  |  |  | **605.000** |  | 605.000 |
| 3.1.2.3. Развити и применити механизам структурираног дијалога по међународним стандардима | Развијен механизам структуираног дијалога по међународним стандардима | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МДУЛССКГОКОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛС | **605.000** | 605.000(МОС) |  | **1.815.000** | 1.815.000(МОС) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 3.1.3. ЈЛС креирају политику за младе на основу реалних потреба младих на локалном нивоу и доступних ресурса за рад са младима | 3.1.3.1. Подржати израду, реализацију, праћење и евалуацију локалних акционих планова (ЛАП) уз активно учешће младих у процесима и одлукама | 70% ЈЛС има ЛАП;50% ЈЛС је успешно реализовало ЛАП | 2018-2020 | локални | МОС | МДУЛСКОМСНАПОРНАКЗМОЦДСКГОЈЛС | **6.050.000** | 1.000.000(МОС) | 5.050.000 | **18.150.000** | 3.000.000(МОС) | 15.150.000 |
| 3.1.3.2. Укључити младе мушкарце и жене на равноправној основи у процес развоја, имплементације, праћења и евалуације ЛАП-ова | 70% ЈЛС је укључио младе у процес развоја, имплементације, праћења и евалуације ЛАП-ова | 2018-2020 | локални | МОС | МДУЛСКОМСНАПОРНАКЗМОЦДСКГОЈЛС | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 3.2. Успостављени су услови за изградњу капацитета и синергију у раду СОП и одрживи развој и укључивање већег броја младих удружења која спроводе омладинске активности | Повећање броја младих укључених у рад и активности удружења која спроводе омладинске активности |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 3.2.1. Развијен механизам координације процеса и изградње капацитета СОП за реализацију НСМ | 3.2.1.1. Унапредити административне и оперативне капацитете надлежног министарства за спровођење Стратегије  | Праћење спровођења НСМ је унапређено применом информационих технологија које укључују родно осетљиве индикаторе | 2018-2020 | национални  | МОС | МФИН | **3.025.000** |  |  | **9.075.000** |  |  |
| 3.2.1.2. Развити програме обуке субјеката омладинске политике за развој и реализацију омладинске политике и НСМ | 6 подржаних активности; 450 обучених младих жена и мушкараца | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | КОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛС | **726.000**  | 600.000(МОС) | 126.000 | **2.178.000** | 1.800.000(МОС) | 378.000 |
| 3.2.1.3. Обезбедити развој капацитета субјеката омладинске политике за праћење и извештавање о реализацији НСМ | 9 подржаних обука;270 СОП је прошло обуке | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | КОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛС | **3.872.000** | 300.000 (МОС) | 3.570.000 | **11.616.000** | 900.000(МОС) | 10.716.000 |
| 3.2.1.4. Подржати развој капацитета младих да као изабрани представници младих учествују у процесима развоја политика и доношењу одлука, на свим нивоима и међународном нивоу | 9 подржаних обука;270 СОП је прошло обуке | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | КОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛС | **3.872.000** | 300.000 (МОС) | 3.570.000 | **11.616.000** | 900.000(МОС) | 10.716.000 |
| 3.2.1.5. Утврдити све СОП који доприносе реализацији НСМ | Евидентирани сви СОП са извршеном проценом доприноса | 2018-2020 | национални  | МОС | КОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛСМеђународни и домаћи партнери | **600.000** |  | 600.000 | 1.800.000 |  | 1.800.000 |
| 3.2.1.6. развити тематско годишње планирање реализације циљева НСМ, којим би се одређена тема ставила у фокус јавности и постигла синергија у раду; | 3 тематска планирања | 2018-2020 | национални  | МОС | КОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛС | **363.000**  |  | 363.000 | **1.089.000** |  | 1.089.000 |
| 3.2.1.7. Обезбедити развој и реализацију Агенди за младе у оквиру министарстава којима се дефинишу активности које министарства реализују за младе | 50% министарстава која спроводе омладинску политику је усвојио и примењује Агенду | 2018-2020 | национални | МОС | КОМСНАПОРНАКЗМОЦДМДУЛС | **Нису потребна средтсва за реализацију** |  |  | **Нису потребна средтсва за реализацију** |  |  |
| 3.2.1.8. Подржати измену Закона о младима којом би се обезбедило редовно извештавање Савета за младе и јавности о напретку у спровођењу НСМ и Агенди за младе | 100% министарстава представљених у Савету за младе доставља извештаје Савету | 2018-2020 | национални  | МОС | КОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛСКСЦД | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 3.2.2. Обезбеђена је подршка одрживом развоју удружења која спроводе омладинске активности | 3.2.2.1. Омогућити коришћење јавних простора удружењима која спроводе омладинске активности за реализацију програма за младе | 50 простора је стављено у функцију омладинских активности  | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ПССОКОМСНАПОРНАКЗМОЦД | **8.000.000** | 850.000(МОС) | 7.150.000 | **24.200.000** | 2.550.000(МОС) | 21.650.000 |
| 3.2.2.2. Обезбедити редовно административно и програмско финансирање рада и развоја репрезентативних савеза младих | Извршена анализа стања и упоредне праксе ради разматрања измена и допуна прописа којим је уређено финансирање удружења | 2018-2020 | национални покрајински | МОС | КСЦДКОМСНАПОРНАКЗМПССООЦДМеђународни и домаћи партнери |  |  |  | **12.000.000** | 12.000.000(ПССО) | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 3.2.3. Успостављена је континуирана подршка програмима за спровoђење активности укључивања младих у друштво | 3.2.3.1. Омогућити континуирано финансирање програма удружења која спроводе омладинске активности који доприносе развоју друштва и омогућавају активно учешће младих | 240 подржаних активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ПССОКОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛС | **9.680.000** | 7.000.000(МОС)  | 2.680.000 | **29.040.000** | 21.000.000(МОС) | 8.040.000 |
| 3.2.3.2. Подржати програме за развој знања и вештина омладинских активиста за ефективан допринос друштву кроз рад постојећих удружења која спроводе омладинске активности | 3 подржане активности;150 младих жена и мушкараца е учествовало у активностима | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ПССОКОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛС | **1.008.000** |   | 1.008.000 | **3.025.000** |  | 3.025.000 |
| 3.2.3.3. Подржати активно укључивање младих из осетљивих група у рад удружења која спроводе омладинске активности и развој њихових компетенција | 12 подржаних ОЦД | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ПССОКОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛС | **1.500.000** | 1.500.000 (МОС)  |  | **4.500.000** | 4.500.000(МОС) |  |
| 3.2.3.4. Подржати програме мотивисања младих жена и мушкараца за учешће у политичком животу и изборним процесима | 3 подржане активности | 2018-2020 | национални  | МОС | КОМСНАПОРОЦД | **3.025.000** |  | 3.025.000 | **9.075.000** |  | 9.075.000 |
| 3.2.3.5. Подржати активности мотивисања и развоја капацитета за укључивање младих жена и мушкараца у рад националних савета националних мањина | 3 подржаних активности;60 младих жена и мушкараца су у Националним саветима националних мањина | 2018-2020 | национални  | МОС | ПССОКОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛСКЉМП | **3.025.000** |  | 3.025.000 | **9.075.000** |  | 9.075.000 |
| 3.2.3.6. Подржати активности КЗМ усмерене на укључивање младих у друштво | 60 подржаних активности | 2018-2020 | локални | МОС | НАКЗМЈЛСОЦДПССО | **12.100.000** | 4.000.000(ПССО)500.000 (МОС)  | 7.600.000 | **36.300.000** | 14.000.000(ПССО)1.500.000(МОС) | 20.800.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 3.2.4. Изграђен је механизам подршке и мотивације СОП за сарадњу и умрежавање и заједничке активности | 3.2.4.1.Подржати програме који омогућавају умрежавање субјеката омладинске политике и удруживање напора (синергију) на различитим нивоима и темама | 3 подржане активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ПССОКОМСНАПОРОЦДНАКЗМЈЛС | **6.050.000** | 1.600.000 (МОС) | 4.450.000 | **18.150.000** | 4.800.000(МОС) | 13.350.000 |
| 3.2.4.2.подржати укључивање и чланство удружења која спроводе омладинске активности у међународним организацијама, учешће у међународним скуповима, процесима и телима; | 3 подржане ОЦДПодржана 2 млада делегата у УН | 2018-2020 | национални  | МОС | ПССОКОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛСКСЦД | **1.000.000** | 1.000.000 (МОС) |  | **3.000.000** | 3.000.000(МОС) |  |
| 3.2.4.3. Обезбедити подршку развоју програма који се реализују у партнерству између удружења које спроводе омладинске активности и у партнерству са КЗМ | 90 подржаних активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | КОМСНАПОРНАКЗМЈЛСОЦДПССО | **7.260.000** | 0(МОС[[10]](#footnote-10)) | **7.260.000** | **21.780.000** | 10.000.000(ПССО)(МОС[[11]](#footnote-11)) | 11.780.000 |
| 3.2.4.4. Подржати развој и реализацију пројеката међународне сарадње | 30 подржанаих активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ПССОКОМСНАПОРОЦДНАКЗМЈЛС | **10.083.000** | 380.000 (МОС) | 9.703.000 | **30.250.000** | 5.000.000(ПССО)1.140.000(МОС) | 24.110.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 3.2.5. Унапређени су и иновирани приступи и комуникација удружења која спроводе омладинске активности са младима | 3.2.5.1. Развити смернице за иновативне начине укључивања младих и мотивисање за активно учешће, које укључује родну перспективу и подстицајне мере за осетљиве групе младих | Развијене смернице | 2019 | национални покрајински | МОС | ПССОКОМСНАПОРОЦД |  |  |  | **605.000** |  | 605.000 |
| 3.2.5.2. Подржати развој нових начина комуникације и канала комуникације удружења која спроводе омладинске активности са младима, са циљем укључивања нових активиста и чланова | 6 подржаних активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ПССОКОМСНАПОРОЦДКСЦД | **403.000** | 200.000 (МОС) | 203.000 | **1.210.000** | 600.000(МОС) | 610.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 3.3. Унапређени услови за волонтирање међу младима и за младе | Повећање процента младих који учествују у волонтерским активностима |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 3.3.1. Обезбеђена подстицајна средина и подршка за развој волонтерских активности и волонтирање младих | 3.3.1.1. Подржати волонтерске активности удружења која спроводе омладинске активности, КЗМ и неформалних омладинских група | 600 подржаних волонтерских активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ОЦДЈЛС | **22.000.000** | 22.000.000 (МОС) |  | **66.000.000** | 66.000.000(МОС) |  |
| 3.3.1.2. Подржати укључивање младих волонтера у краткорочне и дугорочне волонтерске програме | 12.000 младих жена и мушкараца је подржано | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ОЦДЈЛС | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |
| 3.3.1.3. Подстицати образовне, културне и спортске установе да препознају, подрже и вреднују волонтирање младих | 300 установа препознало и вреднује волонтирање младих | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | Образовне, културне и спортске установеОЦДЈЛС | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |
| 3.3.1.4. Успоставити систем за препознавање и признавање вештина стечених волонтирањем при запошљавању и пратити његову ефикасност | Развијен систем | 2019-2020 | национални  | МОС | МРЗБСПМДУЛСНСЗ КОМСНАПОРНАКЗМОЦД | **Нису потребна средства за реализацију**  |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |
| 3.3.1.5. Подстицати међугенерацијску сарадњу и укључивање младих из осетљивих група кроз волонтерске програме, пројекте и иницијативе  | 60 подржаних програма600 младих жена и мушкараца волонтира | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МРЗБСПОЦДЈЛС | **Нису потребна средства за реализацију[[12]](#footnote-12)** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |
| 3.3.1.6. Подржати програме волонтирања у ванредним ситуацијама | 30 подржаних волонтерских сервиса за рад у ванредним ситуацијама | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МУПКОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛС | **Нису потребна средства за реализацију[[13]](#footnote-13)** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 3.3.2. Волонтирање младих је препознато и подржано у развоју | 3.3.2.1. Подржати умрежавање волонтерских центара и сервиса у оквиру удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ | 30 подржаних волонтерских центара | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МРЗБСПКОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛС КСЦД | **Нису потребна средства за реализацију[[14]](#footnote-14)** |  |  | **3.630.000** |  |  |
| 3.3.2.2. Подржати формулисање политике волонтирања на националном нивоу, унапређење законског оквира за волонтирање и развој стандарда волонтерског рада | Извршена анализа ефеката Закона о волонтирању и формулисање предлога за унапређење законског оквира | 2018-2020 | национални  | МОС | МРЗБСПКОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛСКСЦД |  | \*(КСЦД) |  | **1.014.585** | \*(КСЦД) | 1.014.585[[15]](#footnote-15) |
| 3.3.2.3. Развити родно осетљиве критеријуме за извештавање и мерење ефеката волонтирања | Извршена анализа постојећих и развијање предлога за недостајуће критеријуме | 2019 | национални покрајински локални | МОС | МРЗБСПКОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛСКСЦД | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 3.3.3. Oснажена удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ за спровођење волонтерских програма и пројеката | 3.3.3.1.Обезбедити примену стандарда волонтерског рада у активностима удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ | Подржано 30 ОЦД који примењују стандарде | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | КОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛС | **Нису потребна средства за реализацију[[16]](#footnote-16)**  |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |
| 3.3.3.2. подржати обуке за удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ о волонтерском менаџменту | Подржано 30 ОЦД и ЈЛС | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | КОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛС | **1.800.000** | 1.800.000 (МОС) |  | **5.400.000** | 5.400.000(МОС) |  |
| 3.3.3.3. подржати редовне, родно осетљиве евалуације програма волонтирања у оквиру удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ | Подржано 30 ОЦД и ЈЛС | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | КОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛС | **Нису потребна средства за реализацију[[17]](#footnote-17)** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |
| 3.3.3.4. Подржати развој и рад волонтерских сервиса у оквиру удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ | Подржано 30 ОЦД и ЈЛС | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ПССОКОМСНАПОРНАКЗМОЦДЈЛС | **1.500.000** | 1.500.000(ПССО) |  | **5.500.000** | 5.500.000(ПССО) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 3.4. Повећано је учешће младих у заштити животне средине и одрживог развоја | Повећање броја младих који учествују у активностима заштите животне средине и одрживог развоја |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 3.4.1. Унапређене су могућности младих за учешће у процесима и одлукама о животној средини и одрживом развоју | 3.4.1.1. Подржати успостављање сарадње између младих и тела ЈЛС надлежног за заштиту животне средине, укључивање младих у оснивање и рад зелених савета и израду локалних еколошких акционих планова | 30 ЈЛС укључује младе у рад зелених савета | 2018-2020 | локални | МОСМЗЖС | ОЦДЈЛСМеђународни и домаћи партнери | **Нису потребна средства за реализацију** | \*МЗЖС |  | **Нису потребна средства за реализацију** | \*МЗЖС |  |
| 3.4.1.2. Подржати укључивање младих у консултативне процесе у области заштите животне средине и развој смерница за праћење процене утицаја на животну средину | 10 процеса укључује младе | 2018-2020 | национални покрајински локални | МЗЖС МОС | ОЦДЈЛСМеђународни и домаћи партнери | **Нису потребна средства за реализацију** | \*МЗЖС |  | **Нису потребна средства за реализацију** | \*МЗЖС |  |
| 3.4.1.3. Унапредити доступност информација о стању животне средине младима у сарадњи са субјектима омладинске политике | 30 подржаних активности информисаности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МЗЖС МОС | ОЦДЈЛСМеђународни и домаћи партнери | **1.452.000** | \*МЗЖС | 1.452.000 | **4.356.000** | \*МЗЖС | 4.356.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 3.4.2. Обезбеђена је мултисекторска подршка програмима заштите животне средине и одрживог развоја које реализују СОП | 3.4.2.1. Подржати субвенционисање омладинских предузетничких идеја са компонентом заштите животне средине кроз промоцију обновљивих извора енергије, екотуризма и других облика зелене економије | 15 подржаних предузетничких идеја | 2018-2020 | локални | МЗЖС МОС | ПКСМПРИВОЦДЈЛСМеђународни и домаћи партнери | **3.025.000** | \*МЗЖС | 3.025.000 | **9.075.000** | \*МЗЖС | 9.075.000 |
| 3.4.2.2. Подржати активности заштите животне средине које реализују субјекти омладинске политике и укључивање младих у реализацију програма заштите животне средине и одрживог развоја које спроводе међународне организације | 6 подржаних активности СОП | 2018-2020 | национални покрајински локални | МЗЖС МОС | ПССОПКСОЦДЈЛСМеђународни и домаћи партнери | **3.630.000** | 1.500.000(ПССО)\*МЗЖС | 2.130.000 | **10.890.000** | 5.300.000(ПССО)\*МЗЖС | 5.590.000 |

**4. Здравље и благостање младих**

**СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређено здравље и благостање младих жена и мушкараца**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 4.1. Програми промоције здравља и превенције ризичног понашања младих су унапређени и доступни већем броју младих жена и мушкараца | Повећање броја младих који користе саветовалишта и програме |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 4.1.1. Стандардизо-вани програми и развијене услуге за превенцију здравља и унапређење здравих стилова живота | 4.1.1.1. Израдити програме промоције здравља младих | 1 подржан програм | 2018-2020 | национални | МЗДРАМОС | ПССОПСЗДРАИЗЈЗ БатутОЦДЈЛСМеђународни и домаћи партнери | **1.210.000** |  | 1.210.000 | **3.630.000** |  | 3.630.000 |
| 4.1.1.2. Унапредити програме и услуге превенције ризичног понашања код младих | 3 подржана програма | 2018-2020 | националнипокрајинскилокални | МЗДРАМОС | ПССОПСЗДРАИЗЈЗ БатутОЦДЈЛСМеђународни и домаћи партнери | **1.500.000** | 650.000 (МОС)\*МУП | 850.000 | **4.500.000** | 1.950.000(МОС)\*МУП | 2.550.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 4.1.2. Унапређена доступност програма за превенцију болести зависности младих | 4.1.2.1. Подржати програме вршњачке едукације младих за превенцију болести зависности од психоактивних супстанци, игара на срећу и нових медија на локалном нивоу | 6 подржаних активности6.000 младих жена и мушкараца корисника програма | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМЗДРА | ПССОИЗЈЗ БатутОЦДЈЛСМеђународни и домаћи партнери | **5.445.000** | 1.700.000 (МОС)1.000.000(ПССО) | 2.745.000 | **16.335.000** | 5.100.000 (МОС)3.000.000(ПССО) | 8.235.000 |
| 4.1.2.2. Подржати програме и активности информисања у сврху превенције болести зависности | 3 подржане активности информисања | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМЗДРА | ИЗЈЗ БатутОЦДЈЛСМеђународни и домаћи партнери | **2.400.000** | 2.400.000 (МОС) |  | **7.200.000** | 7.200.000(МОС) |  |
| 4.1.2.3. Подржати програме едукације родитеља и наставника за превенцију болести зависности од психоактивних супстанци, игара на срећу и нових медија | 3 подржане активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МЗДРА МОС | МПНТРИЗЈЗ БатутОЦДЈЛСМеђународни и домаћи партнери | **4.000.000** | \*МУП | 4.000.000 | **12.000.000** | \*МУП | 12.000.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 4.1.3.Унапређена доступност програма за превенцију полно преносивих инфекција, ХИВ/сиде и очувања репродуктивног здравља | 4.1.3.1. Подржати програме вршњачке едукације младих за превенцију полно преносивих инфекција, ХИВ/сиде и унапређење репродуктивног здравља | 6 подржаних активности6.000 младих жена и мушкараца корисника програма | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМЗДРА | МПНТРИЗЈЗ БатутОЦДЈЛС Међународни и домаћи партнери | **3.025.000** | 1.800.000 (МОС) | 1.225.000 | **9.075.000** | 5.400.000(МОС) | 3.675.000 |
| 4.1.3.2. Подржати програме превенције полно преносивих инфекција и ХИВ/сиде, репродуктивног здравља младих и планирања породице | 6 подржаних активности6.000 младих жена и мушкараца корисника програма | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМЗДРА | ИЗЈЗ БатутОЦДЈЛСМеђународни и домаћи партнери | **1.996.500** | 800.000 (МОС)  | 1.196.500 | **5.989.500** | 2.400.000 (МОС) | 3.589.500 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 4.1.4. Унапређена доступност програма за очување менталног и општег здравља младих | 4.1.4.1. Подржати програме едукације младих, родитеља и наставника за унапређење менталног и општег здравља младих | 2 подржана програма | 2018-2020 | национални покрајински локални | МЗДРАМОС | МПНТРИЗЈЗ БатутОЦДЈЛС | **1.996.500** | 1.200.000 (МОС)\*МУП | 796.500 | **5.989.500** | 3.600.000 (МОС)\*МУП | 2.389.500 |
| 4.1.4.2. Подржати програме правилне исхране и превенције гојазности код младих жена и мушкараца | 3 подржане активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МЗДРАМОС | ПССОПСЗДРАИЗЈЗ БатутОЦДЈЛС | **2.000.000** | 1.000.000(ПССО) | 1.000.000 | **6.000.000** | 3.000.000(ПССО) | 3.000.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 4.2.Створени услови за развој здравих стилова живота младих жена и мушкараца | Повећање броја младих који учествују у програмима здравих стилова живота |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 4.2.1. Унапређене политике и програми развоја здравих стилова живота младих жена и мушкараца  | 4.2.1.1. Унапредити јавне политике за финансирање програма за здраве стилове живота | 2 нове / унапређене јавне политике које су уврстиле финансирање програма за здраве стилове живота | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМЗДРА | ИЗЈЗ БатутОЦДЈЛСПСЗДРА | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 4.2.2. Унапређене могућности младих жена и мушкараца за квалитетно провођење слободног времена и учешће у спортским и рекреативним активностима | 4.2.2.1. Подржати развој и реализацију програма субјеката омладинске политике за развој здравих стилова живота | 12 подржаних активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМЗДРА | ИЗЈЗ БатутОЦДЈЛС | **6.452.000** | 6.452.000(МОС) |  | **19.356.000** | 19.356.000(МОС) |  |
| 4.2.2.2. Подржати и развити програме спортских секција и других ваннаставних активности усмерених на развој здравља кроз животне вештине, са посебним освртом на младе жене | 300 подржаних секција;6.000 младих жена и мушкараца укључено је у секције  | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МПНТРСпортски савез СрбијеОЦДЈЛС | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |
| 4.2.2.3. Подржати активности увођења наставе физичког васпитања у курикулуме високошколских установа | Доступан курикулум | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МПНТРОЦД | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |
| 4.2.2.4. Подржати изградњу, санацију и адаптацију јавних простора и стављање у функцију квалитетног провођења слободног времена младих | 90 јавних простора  | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ОЦДЈЛСМеђународни и домаћи партнери | **28.000.000** | 28.000.000(МОС)Инпут Сектора за спорт се чека |  | **84.000.000** | 84.000.000(MOС)Инпут Сектора за спорт се чека |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 4.3. Унапређени услови за рад са младима у здравственом ризику | Повећање броја доступних програма младима у здравстеном ризику |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 4.3.1. Унапређена подршка младима у здравственом ризику | 4.3.1.1. Развити стандарде и подржати услуге за младе у здравственом ризику | 6 подржаних услуга | 2018-2020 | национални покрајински локални | МЗДРА МОС | ИЗЈЗ БатутОЦДЈЛСМРЗБСПМеђународни и домаћи партнери | **1.452.000** |  | 1.452.000 | **4.356.000** |  | 4.356.000 |
| 4.3.1.2. Развити стандарде и подржати програме подршке младима у здравственом ризику; | 12 подржаних активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МЗДРА МОС | ИЗЈЗ БатутОЦДЈЛСМРЗБСПМеђународни и домаћи партнери | **2.000.000** |  | 2.000.000 | **6.000.000** |  | 6.000.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 4.3.2. Повећана сензибилизација институција које се баве младима у здравственом ризику | 4.3.2.1. Унапредити програме сензибилизације представника институција и КЗМ за рад са младима у здравственом ризику | 2 подржане активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ОЦДЈЛСМРЗБСПМеђународни и домаћи партнери | **806.000** |  | 806.000 | **2.420.000** |  | 2.420.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 4.4. Унапређене мере за становање и осамостаљивање младих | Повећање броја младих који користи мере за становање и осамостаљивање |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 4.4.1 Унапређене мере за решавање стамбеног питања младих | 4.4.1.1. Развити субвенционисане мере за становање младих (субвенционисани кредити) | Развијене мере | 2018-2020 | национални  | МГСИМОС | МФИНМРЗБСПЈЛС | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |
| 4.4.1.2. Подстаћи изградњу непрофитних станова за младе | 1 програм подржан | 2018-2020 | национални  | МГСИМОС | МФИНМРЗБСПЈЛС | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |
| 4.4.1.3 Подржати субвенционисане мере за решавање стамбеног питања младих парова и родитеља, уз посебне мере за младе самохране мајке | Подржан процес развоја мера | 2018-2020 | национални  | МГСИМОС | МФИНМРЗБСПЈЛС | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 4.4.2. Унапређене мере за привремено становање младих | 4.4.2.1 Развити мере подршке становању младих жена и мушкараца ван образовног система | Подржан процес развоја мера | 2018-2020 | национални  | МГСИМОС | МФИНМРЗБСПМПНТРЈЛС | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |
| 4.4.2.2. Унапредити критеријуме за унапређење услова у ученичким и студентским домовима | Доступни критеријуми | 2018-2020 | национални  | МГСИ | МПНТРМОСМРЗБСПЈЛС | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 5:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 4.5. Развијена одговорност младих жена и мушкараца према очувању животне средине | Повећање броја младих који су учесници програма заштите животне средине |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 4.5.1.Унапређени програми едукације младих, родитеља и наставника за заштиту животне средине, одрживи развој и климатске промене | 4.5.1.1. Подржати обуке за вршњачке едукаторе за рад са младима на унапређењу животне средине, одрживом развоју и климатским променама | 3 подржане активности;60 едукованих вршњачких едукатора  | 2018-2020 | национални покрајински локални | МЗЖС МОС | ОЦДЈЛСМеђународни и домаћи партнери | **806.000** | 500.000 (МОС)\*МЗЖС | 306.000 | **2.420.000** | 1.500.000(МОС) | 920.000 |
| 4.5.1.2. Подстаћи развој обука младих жена и мушкараца за отклањање и превазилажење ризика по здравље у случају ванредних ситуација | Програми се спорводе у 20 ЈЛС1.200 младих корисника програма | 2018-2020 | национални покрајински локални | МЗЖС МОС | МЗДРАМУПОЦДЈЛСМеђународни и домаћи партнери | **403.000** |  | 403.000 | **1.210.000** |  | 1.210.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 4.5.2. Унапређено информисање младих, родитеља и наставника о заштити животне средине, одрживом развоју и климатским променама | 4.5.2.1.Развити активности информисања младих, родитеља и наставника за заштиту и унапређење животне средине, одрживи развој и климатске промене | 9 подржаних активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МЗЖС МОС | МЗДРАМПНТРОЦДЈЛСМеђународни и домаћи партнери  | **1.210.000** | 1.000.000 (МОС)\*МЗЖС | 210.000 | **3.630.000** | 3.000.000(МОС)\*МЗЖС | 630.000 |
| 4.5.2.2 Подржати активности усмерене на разумевање ризика по здравље узрокованих загађеном животном средином | 9 подржаних активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МЗЖС МОС | МЗДРАОЦДЈЛСМеђународни и домаћи партнери | **1.210.000** | \*МЗЖС | 1.210.000 | **3.630.000** | \*МЗЖС | 3.630.000 |
| 4.5.2.3. Обезбедити обуке младих о превенцији и отклањању последица догађаја са катастроф алним последицама | 9 подржаних активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МЗЖС МОС | ОЦДМУПЈЛСМеђународни и домаћи партнери  | **1.210.000** | 0 (МОС[[18]](#footnote-18))\*МЗЖС | 1.210.000 | **3.630.000** | 0 (МОС[[19]](#footnote-19))\*МЗЖС | 3.630.000 |

**5. Безбедност младих**

**СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређени услови за развијање безбедносне културе младих**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 5.1. Успостављено свеобухватно и континуирано образовање младих о безбедносним изазовима, ризицима и претњама и безбедном понашању | Повећан број младих укључених у програме образовања о безбедносним изазовима, ризицима и претњама и безбедном понашању |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 5.1.1. Успостављен је и уређен начин континуираног развијања безбедносне културе младих на свим нивоима рада са младима | 5.1.1.1.Унапредити наставне и ваннаставне активности садржајима који омогућавају младима да стекну нова знања, вештине и способности из области безбедности | 30% школа спроводе наставне и ваннаставне активности из области безбедности | 2018-2020 | локални | МПНТР | МОСШколске управе ШколеОЦДЈЛС | **1.800.000** | 1.800.000 (МОС)\*МУП |  | **5.400.000** | 5.400.000 (МОС)\*МУП |  |
| 5.1.1.2.Унапредити важеће критеријуме и стандарде према којима се спроводе програми везани за безбедност младих укључујући и родно засноване безбедносне ризике и претње  | Развијени стандарди за сповођење програма | 2019 | национални  | МОСМУП | ЈЛСКОМСНАПОРНАКЗМОЦД | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |
| 5.1.1.3. Подржати активности субјеката омладинске политике који промовишу безбедносну културу међу младима | 15 подржаних активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМПНТР | MУПФакултетиКОМСНАПОРНАКЗМЈЛСОЦД | **5.021.500** | \*МПНТР | 5.021.500 | **15.064.500** | \*МПНТР | 15.064.500 |
| 5.1.1.4. Развити програме који ће младима омогућити да прођу систем обуке и оспособљавања за реаговање на безбедносне ризике и претње у њиховом непосредном окружењу | 600 младих жена и мушкараца је обучено и оспособљено да реагују на безбедносне ризике и претње у њиховом непосредном окружењу | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МУПОЦДЈЛСМПНТР | **3.267.000** | \*МПНТР | 3.267.000 | **9.801.000** | \*МПНТР | 9.801.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 5.1.2. Развијени разноврсни и свеобухватни програми који се баве савременим безбедносним ризицима и претњама којима су млади изложени | 5.1.2.1. Подржати развој и реализацију програма са превентивним мерама и активностима усмерених ка умањењу ризика и претњи којима су млади изложени | 200 младих жена и мушкараца упознато са опасним радом | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТРМОС | МРЗБСПФакултети Школске управе ШколеОЦД | **1.000.000** | 1.000.000(ПССО)\*МУП |  | **3.000.000** | 3.000.000(ПССО)\*МУП | 3.000.000 |
| 5.1.2.2. Унапредити постојеће и развити нове програме и активности који обухватају безбедносне ризике којима су млади изложени у саобраћају | 6 аподржаних ктивности | 2018-2020 | национални  | МОСМУП | МПНТРАгенција за безбедност саобраћајаОЦДЈЛС | **5.485.000** | 500.000 (МОС)\*МУП | 4.985.000 | **16.456.000** | 1.500.000 (МОС)\*МУП | 14.956.000 |
| 5.1.2.3. Унапредити постојеће и развити нове програме и активности који обухватају ризике од различитих облика криминала и корупције | 6 подржаних активности | 2018-2020 | национални  | МПНТРМОСМУП | Агенција за борбу против корупцијеЈЛСШколеОЦД | **5.485.000** | \*МУП | 5.485.000 | **16.456.000** | \*МУП | 16.456.000 |
| 5.1.2.4. Развити програме који оснажују младе и развијају одређене вештине и способности како да адекватно реагују приликом природних катастрофа и елементарних непогода  | 6 подржаних активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МУПМОС | ЈЛСШколеОЦД | **1.532.000** | \*МУП | 1.532.000 | **4.598.000** | \*МУП | 4.598.000 |
| 5.1.2.5. Подржати програме који оспособљавају младе да препознају и адекватно реагују на дигитално насиље, тј. насиље које настаје применом информационе технологије | 15 подржаних активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТРМОС | МТТТМУПФакултетиЈЛСОЦД | **4.840.000** | 1.000.000(ПССО)2.000.000(МТТТ)\*МУП\*МПНТР | 1.840.000 | **14.520.000** | 3.000.000(ПССО)6.000.000(МТТТ)\*МУП\*МПНТР | 5.520.000 |
| 5.1.2.6. Развијати и унапредити програме превенције у области трговине људима/младима | 3 подржане активности300 младих жена и мушкараца укључено у програме | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМУП | МРЗБСПКЉМПЈЛСОЦДМеђународни и домаћи партнери | **4.840.000** | \*МУП\*МПНТР | 4.840.000 | **14.520.000** | \*МУП\*МПНТР | 14.520.000 |
| 5.1.2.7. Развити и подржати активности за превенцију и сузбијање родно заснованог, сексуалног и партнерског насиља над младим женама | 15 подржаних активности1.500 младих жена укључено у програме | 2018-2020 | национални покрајински локални | МУПМОСКЉМП | МРЗБСПЈЛСОЦДМеђународни и домаћи партнери | **4.840.000** | 1.100.000 (МОС)\*МУП\*МПНТР\*КЉМП | 3.740.000 | **14.520.000** | 3.300.000(МОС)\*МУП\*МПНТР\*КЉМП | 11.220.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 5.1.3. Унапређено је праћење и анализа безбедносних ризика и претњи и сарадња институциона-лних и ванинституци-оналних актера у заштити младих | 5.1.3.1. Подржати истраживања и стручне анализе о безбедносним изазовима, ризицима и претњама којима су млади изложени(као и специфичне ризике за младе жене и мушкарце) | Перспектива безбедности младих жена и мушкараца укључена у истраживање о положају младих | 2018-2020 | национални  | МОС | ОЦДМУПМРЗБСП | **403.000** | \*МУП\*МПНТРМОС**[[20]](#footnote-20)**  | 403.000 | **1.210.000** | \*МУП\*МПНТРМОС | 1.210.000 |
| 5.1.3.2. Обезбедити сарадњу и синергију у раду институција на локалном нивоу ради заштите младих од безбедносних ризика и претњи | 10 реализованих интерсекторских сарадњи | 2018-2020 | локални | МОСМУП | МДУЛСЈЛСОЦД | **Нису потребна средства за реализацију** | \*МУП |  | **Нису потребна средства за реализацију** | \*МУП |  |
| 5.1.3.3. Развити нове начине комуникације у сајбер простору с младима који имају проблем безбедносне природе, где су сви актери међусобно повезани и усмерени ка потребама младих | 6.000 младих жена и мушкараца укључено у програме | 2018-2020 | локални | МОС | МТТТЈЛСОЦДМедијиМУПЦентар за безбедни интернет | **2.100.000** | 2.100.000 (МОС) |  | **6.300.000** | 6.300.000(МОС) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 5.2. Унапређени програми поштовања људских и мањинских права, родне равноправности, прихватања различитости, толеранције и неговања ненасилних начина комуникације | Повећање броја младих који учествују у програмима |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 5.2.1. Унапређени су програми рада с младима о социокулту-рним, верским, сексуалним и другим различитостима | 5.2.1. 1. Подржати програме обуке наставника и омладинских радника о социокултурним, верским и другим различитостима | 3 подржане активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МПНТРШколске управе ШколеОЦДЈЛС | **363.000** | МОС[[21]](#footnote-21) | 363.000 | **1.089.000** | МОС[[22]](#footnote-22) | 1.089.000 |
| 5.2.1. 2. Развити програме комуникације и сарадње између различитих друштвених група којима млади припадају | 9 подржаних активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МПНТРПСВОНТ ПСОПУНМФакултети и институтиЈЛСШколе | **2.420.000** | МОС[[23]](#footnote-23) | 2.420.000 | **7.260.000** | МОС[[24]](#footnote-24) | 7.260.000 |
| 5.2.1. 3. Подржати програме вршњачке едукације и интеркултуралног учења који промовишу толеранцију, разумевање и антидискриминацију | 9 подржаних активности500 младих жена и мушкараца укључено | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МПНТРЈЛСОЦД | **3.630.000** | \*МУП\*КЉМП | 3.630.000 | **10.890.000** | \*МУП\*КЉМП | 10.890.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 5.2.2 Млади су развили негативне ставове поводом ношења и злоупотребе оружја и оруђа и експлозивних направа у решавању проблема | 5.2.2.1. Развијати програме који информишу младе о потенцијалним опасностима и смањују злоупотребу оружја, оруђа и експлозивних направа међу младима | 9 подржаних активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МУПМОС | ЈЛСМКИМПНТРМедијиМОС | **121.000** | \*МУП | 121.000 | **363.000** | \*МУП | 363.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 5.3. Унапређени програми ресоцијализације и реинтеграције у раду са младима који су учиниоци кривичних дела и прекршаја | Повећање процента младих учиниоца кривичних и прекршајних дела који је учествовао у програмима |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 5.3.1 Смањено насиље које врше млади  | 5.3.1.1. Подржати програме развоја вештина ненасилног решавања конфликта међу младима | 3 подржане активности;120 младих жена и мушкараца са развијеним вештинама организованог начина размене размишљења  | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМРЗБСП | МПРАВОЦДЈЛСМПНТР | **2.016.000** |  | 2.016.000 | **6.050.000** |  | 6.050.000 |
| 5.3.1.2 . Развити посебне програме за рад са младима који су учиниоци родно заснованог насиља | 3 подржане активности;120 младих жена и мушкараца са развијеним вештинама организованог начина размене размишљења | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМРЗБСП | МУПОЦДЈЛС | **403.000** |  | 403.000 | **1.210.000** |  | 1.210.000 |
| 5.3.1.3. Обезбедити веће укључивање ванинституционалних актера у програме који на локалном нивоу развијају услуге ресоцијализације и реинтеграције младих који су били на заводским мерама | 3 подржана програма/услуга ванинституци-оналних актера | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМПРАВДЕ | МРЗБСПЈЛСОЦД | **605,000** | 400.000 (МОС) | 205.000 | **1,815,000** | 1.200.000(МОС) | 615.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 5.3.2 Унапређен рад са младима након извршене заводске мере или одслужене затворске казне | 5.3.2.1. Успоставити механизме реинтеграције и подржати могућности запошљавања младих након извршене заводске мере или одслужене затворске казне  | 3 подржане активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МРЗБСПМОС | МПРАВОЦДЈЛС | **1.815.000** |  | 1.815.000 | **5.445.000** |  | 5.445.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 5.4. Унапређени програми рада са младима који су жртве насиља | Повећање процента младих који су жртве насиља који је учествовао у програмима |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 5.4.1. Смањено насиље на штету младих | 5.4.1.1. Подржати програме и обуке за развој вештина за реаговање на насиље на штету младих | 3 подржане активности;300 младих жена и мушкараца укључено у програме | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МПНТРШколске управе и школеФакултетиПСОПУНМЈЛСОЦД | **1.815.000** | \*ПССО0 (МОС**[[25]](#footnote-25)**) | 1.815.000 | **5.445.000** | \*ПССО0 (МОС**[[26]](#footnote-26)**) | 5.445.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 5.4.2. Унапређена је сарадња субјеката омладинске политике на креирању заједничких програма и активности за жртве насиља  | 5.4.2. 1. Подржати програме субјеката омладинске политике усмерене на рад са младима који су жртве насиља | 3 подржане активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМРЗБСП | ПССООЦДЈЛС | **968.000** |  | 968.000 | **2.904.000** |  | 2.904.000 |

**6. Социјална укљученост младих**

**СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређена подршка друштвеном укључивању младих из категорија у ризику од социјалне искључености**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| * 1. Стварени су системски предуслови да млади у ризику од социјалне искључености буду адекватно препознати и подржани у укључивању у економске, друштвене и културне токове
 | Смањење броја младих у ризику од социјалне искључености |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 6.1.1. Успостављен ефикасан, родно осетљив систем препознавања различитих категорија младих у ризику од социјалне искључености у складу са ЕУ стандардима | 6.1.1.1. Развити нови систем категоризације младих у ризику од социјалне искључености у складу са ЕУ стандардима | Развијен систем категоризације младих у ризику од социјалне искључености | 2018-2019 | национални  | МРЗБСПМОС | ОЦД | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |
| 6.1.1.2. Подржати реализацију истраживања о младима из различитих категорија у ризику од социјалне искључености | Перспектива укључена у истраживање о положају младих | 2018-2020 | национални  | МОСМРЗБСП | ОЦДФакултетиИстраживачке институције и организације |  | 0 (МОС**[[27]](#footnote-27)**) |  |  | 0 (МОС**[[28]](#footnote-28)**) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 6.1.2. Успостављен систем праћења и процене прилагођености програма младих жена и мушкараца у ризику од социјалне искључености | 6.1.2.1. Развити родно осетљив механизам праћења и евалуације локалних програма намењених младима у ризику од социјалне искључености | Развијен родно осетљив механизам праћења25 ОЦД укључено у процес | 2018-2019 | национални покрајински локални | МОСМРЗБСП | ЈЛС ОЦДКОМСНАПОРНАКЗМ | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 6.1.3. Успостављен систем акредитације програма и лиценцирања пружаоца услуга младима у ризику од социјалне искључености | 6.1.3.1. Извршити стандардизацију услуга и програма намењених младима у ризику од социјалне искључености | Успостављено мултисекторско тело задужено за стандардизацијуКреирана стандардизација услуга у складу са принципима инклузивне омладинске политике | 2018-2020 | национални  | МОСМРЗБСП | МПНТРМУПКЉМПОЦДКОМСНАКЗМНАПОР | **1.600.000** | \*МУП\*КЉМП | 1.600.000 | **4.840.000** | \*МУП\*КЉМП | 4.840.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| * 1. Повећана је доступност и обим активности превенције социјалне искључености младих у ризику[[29]](#footnote-29)
 | Повећање броја младих који су користили услуге |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 6.2.1. Програми за превентивну подршку младима у ризику од социјалне искључености спроводе се на локалном нивоу | 6.2.1.1. Подржати успостављање локалних сервиса и развој програма за ефикасније саветовање и психолошку подршку младих у ризику од социјалне искључености | 12 подржаних активности/ услуга | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМРЗБСП | ЈЛСШколеДомови здрављаЦентри за социјални радОЦД | **2.420.000** | \*МУП | 2.420.000 | **7.260.000** | \*МУП | 7.260.000 |
| 6.2.1.2. Подржати успостављање локалних сервиса и развој програма за унапређење радног ангажмана младих у ризику од социјалне искључености | 10 подржаних активности за развијање капацитета за запошљавање младих у ризику | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМРЗБСП | ЈЛСНСЗЦентри за социјални радОЦД | **2.016.000** | 0(МОС[[30]](#footnote-30)) | 2.016.000 | **6.050.000** | 0(МОС[[31]](#footnote-31)) | 6.050.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 6.2.3. Субјекти омладинске политике на локалном нивоу имају компетенције за рад на превенцији социјалне искључености младих | 6.2.3.1. Подржати програме обуке представника институција и ОЦД које се баве превенцијом социјалне искључености младих | 12 подржаних активности обука360 особа едуковано | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМРЗБСП | ЈЛСОЦДКОМСНАПОРНАКЗМ | **1.936.000** | 1.700.000 (МОС) | 236.000 | **5.808.000** | 5.100.000(МОС) | 708.000 |
| 6.2.3.2.Подржати програме информисања доносиоца одлука у јединицама локалне самоуправе на тему права и потреба младих у ризику од социјалне искључености | 3 подржане активности информисања | 2018-2020 | локални | МОСМРЗБСП | МДУЛСЈЛССКГООЦДКОМСНАПОРНАКЗМ | **363.000**  |  | 363.000 | **1.089.000** |  | 1.089.000 |
| 6.2.3.3 Подржати програме обуке о родној равноправности и родној перспективи за представнике институција које се баве превенцијом социјалне искључености  | 12 подржаних активности360 особа едуковано | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМРЗБСП | КЉМПЈЛСКОМСНАПОРНАКЗМШколеДомови здрављаЦентри за социјални радОЦДНСЗ  | **6.050.000** | \*КЉМП | 6.050.000 | **1.815.000** | \*КЉМП | 1.815.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 6.2.4. Удружења која спроводе омладинске активности континуирано развијају и реализују превентивне услуге и програме за младе у ризику од социјалне искључености | 6.2.4.1. Обезбедити подршку програмима удружења која спроводе омладинске активности на идентификовању потреба младих у ризику и развоју и реализацији адекватних програма | 30 подржаних активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМРЗБСП | ОЦДЈЛС | **24.200.000** |  | 24.200.000 | **72.600.000** |  | 72.600.000 |
| 6.2.4.2. Успоставити партнерство и подржати удружења која раде са младима који су у ризику од социјалне искључености | Сви подржани програми спроводе се у партнерству | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ПССОМРЗБСПЈЛСОЦД | **1.900.000** | 1.000.000(ПССО)900.000(МОС) |  | **6.700.000** | 4.000.000(ПССО)2.700.000(МОС) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 6.3. Повећан је обухват младих у ризику од социјалне искључености који су корисници локалних сервиса и програма подршке | Повећање процента младих у ризику који користи локалне програме и услуге |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 6.3.1. Млади у ризику од социјалне искључености активно користе постојеће сервисе и програме | 6.3.1.1 Подржати развој локалних сервиса за ефикасно, оптимално и благовремено информисање социјално искључених младих | Подржан развој 30 локалних сервиса | 2018-2020 | локални | МОСМРЗБСП | ЈЛСМДУЛСШколеДомови здрављаЦентри за социјални радОЦДМКИ | **9.680.000** |  | 9.680.000 | **29.040.000** |  | 29.040.000 |
| 6.3.1.2. Подржати активности континуираног истраживања степена коришћења постојећих услуга намењених младим женама и мушкарцима у ризику од социјалне искључености  | Интегрисани подаци у главним истраживањима о видовима подршке | 2018-2020 | национални  | МОС | ОЦД | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 6.3.2. Запослени у институцијама система поседују компетенције за пружање адекватне подршке младима у ризику од социјалне искључености | 6.3.2.1. Развити програме сензибилизације запослених у институцијама система у циљу ефикасније подршке младима у ризику од социјалне искључености | 9 подржаних активности обука180 особа запослених у институцијама је едуковано | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМРЗБСП | ЈЛСМДУЛСКОМСНАПОРНАКЗМШколеДомови здрављаЦентри за социјални радОЦДМКИ | **7.623.000** |  | 7.623.000 | **22.869.000** |  | 22.869.000 |

**7. Мобилност младих**

**СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређена мобилност, обим међународне сарадње младих и подршка младим мигрантима**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| * 1. Побољшани су економски, културни и административни предуслови за мобилност младих жена и мушкараца
 | Повећање броја младих који је користио мере подршке |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 7.1.1.Унапређени програми и сервиси материјалне подршке мобилности | 7.1.1.1. Унапредити националне програме финансирања мобилности младих и међународне сарадње младих | 15 подржаних активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МПНТРТФПСОПУНМПССОПривредни секторМеђународни и домаћи партнери | **4.033.000** | 2.000.000 (МОС) | 2.033.000 | **12.100.000** | 6.000.000(МОС) | 6.100.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 7.1.2. Унапређена је доступност програма подршке мобилности младих и обим коришћења програма међу младима | 7.1.2.1. Подржати активности информисања младих о програмима подршке мобилности младих у активностима удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ | 9000 младих жена и мушкараца je информисано о могућностима за мобилност | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ТФМПНТРМКИПССОИнфо сервисиОЦДЈЛС | **2.016.000** | 1.000.000(ПССО) | 1.016.000 | **6.050.000** | 4.000.000(ПССО) | 2.050.000 |
| 7.1.2.2. Унапредити информисање младих о програмима подршке мобилности младих у образовном систему | 70 ЈЛС у којима су дистрибуиране информације о стипендијама и другим моделима финансирања у оквиру школа  | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТРМОС | ТФИнфо сервисиОЦДЈЛС | **2.800.000** |  | 2.800.000 | **8.470.000** |  | 8.470.000 |
| 7.1.2.3. Унапредити доступност Европске омладинске картице као средства побољшања мобилности младих | 65.000 младих жена и мушкараца користи Европску омладинску картице | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | Носилац лиценце Европске омладинске картицеМеђународни и домаћи партнери | **1.815.000** | 230.000 (МОС) | 1.585.000 | **5.445.000** | 690.000(МОС) | 4.755.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 7.1.3. Унапређено је препознавање и промовисање мобилности младих код наставног особља, омладинских радника, родитеља и старатеља | 7.1.3.1. Организовати обуке за наставнике и стручне сараднике о сврси мобилности и доступним програмима мобилности | 18 подржаних активности информисања27 активности обука  | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ТФМПНТРШколеОЦДЈЛС | **4.356.000** |  | 4.356.000 | **13.068.000** |  | 13.068.000 |
| 7.1.3.2. Поспешити информисање родитеља и старатеља о сврси мобилности и доступним програмима мобилности | 15 подржаних активности информисања | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ТФМПНТРШколеОЦДЈЛС | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 7.1.4. Омогућена је техничка подршка мобилности младих и системско препознавање наученог током периода мобилности | 7.1.4.1. Oмогућити асистенцију младима у административним процедурама у оквиру рада контакт тачака за националне и међународне програме мобилности | Повећан броја младих жена и мушкараца који се обраћају контакт тачкама ради асистенције око административних услова, за 25% | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ТФКонтакт тачке за различите програме | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |
| 7.1.4.2. Обезбедити препознавање и примену Еуропаса (EUROPASS)[[32]](#footnote-32) као посебног средства признавања квалификација стечених у неформалном или формалном образовању кроз мобилност | 5 подржаних активности обука1000 младих жена и мушкараца едуковано да прикаже своје вештине и квалификације | 2018-2020 | национални | МОС | ТФМПНТРЗУОВМРЗБСПОЦД | **806.000** |  | 806.000 | **2.420.000** |  | 2.420.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 7.2. Обезбеђени су услови за повећање мобилности младих и унапређење међународне сарадње младих | Повећање процента младих који је учествовао у програмима мобилности и међународне сарадње |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 7.2.1. Унапређена је регионална и међународна сарадња у области омладинске политике | 7.2.1.1 Промовисати учешће младих у различитим програмима и пројектима регионалне и међународне сарадње у области омладинске политике  | 6.000 младих жена и мушкараца из Србије је пријављено за међународне догађаје, програме и сервисе, по полу  | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТРМОС | МСПТФКЕИКОМСОЦДМеђународни и домаћи партнери | **1.200.000** | 1.200.000 (МОС) |  | 3.600.000 | 3.600.000(МОС) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 7.2.2.Обезбеђена је разноврсност и одрживост програма мобилности и међународне сарадње младих | 7.2.2.1. Обезбедити реализацију међународних догађаја у Републици Србији од значаја за младе  | 15 подржаних догађаја;1.500 учесника догађаја по полу  | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МСПМКИМПНТРМФИНКЕИОЦДМеђународни и домаћи партнери | **9.075.000** |  | 9.075.000 | **27.225.000** |  | 27.225.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 7.3. Унапређена је унутрашња мобилност младих ради запошљавања | Повећан број младих који су подржани за унутрашњу мобилност[[33]](#footnote-33) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 7.3.1 Радна мобилност младих је препозната и подржана у оквиру програма подршке запошљавања | 7.3.1 1. подржати сарадњу локалних информативних сервиса за младе са центрима за запошљавање у развоју боље комуникације могућности радне мобилности младих | 40 ЈЛС у којима инфо сервиси пружају информације о расположивим радним местима и могућностима праксе ван своје општине у сарадњи са НСЗ | 2018-2020 | локални | МРЗБСПМОС | ЈЛСНАКЗМНСЗОЦД | **Нису потребна средства за реализацију**  |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 7.3.2.Развијен и примењен систем подршке приликом промене места боравка ради запошљавања | 7.3.2.1. Стимулисати програме мотивисања младих на радну мобилност ка мање развијеним срединама и руралним подручјима | 15 подржаних активности;300 младих жена и мушкараца су искористили програме | 2018-2020 | национални покрајински локални | МРЗБСПМОС | МПРИВМДУЛСЈЛСНСЗМПШВ | **6.050.000** |  | 6.050.000 | **18.150.000** |  | 18.150.000 |
| 7.3.2.2.. Подстаћи развој додатних мера подршке за радну мобилност младих ка мање развијеним срединама и руралним подручјима[[34]](#footnote-34) | Предложене мере подршке за новозапослене у фирмама и предузетнике у мање развијеним срединама и руралним подручјима | 2018-2020 | национални  | МОСМРЗБСП | МФИНМПРИВЈЛСМПШВ | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 7.4. Унапређена је превенција и борба против ирегуларних миграција младих жена и мушкараца и подршка младим мигрантима | Повећан број развијених програма |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 7.4.1. Успостављено је праћење и анализа ирегуларних миграција и унапређење прилагођених мера и програма | 7.4.1.1. подржати дефинисање политика заснованих на добијеним подацима у сврху прилагођавања мера усмерених на превенцију и борбу са ирегуларним миграцијама. | 3 подржане политике  | 2018-2020 | национални  | МОСМРЗБСП | КИРСМУПМПНТРМСПМеђународни и домаћи партнери | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |
| 7.4.1.2. Подржати утврђивање потреба и приоритета младих миграната ради унапређења прилагођености програма  | Успостављена пракса укључиваља миграната ради планирања и реализације програма који су им намењени | 2018-2020 | национални  | МОСМРЗСП | КИРСМУП ОЦДЈЛСМеђународни и домаћи партнери | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 7.4.2. Развијена је програмска подршка програмима борбе и превенције ирегуларних миграција | 7.4.2.1.Мапирати програме подршке младим мигрантима и програме превенција ирегуларних миграција | Израђена база подржаних програма  | 2018-2020 | национални  | МРЗБСП | КИРСМОСМСПОЦДЈЛСМеђународни и домаћи партнери | **201.000** | \*МУП | 201.000 | **605.000** |  | 605.000 |
| 7.4.2.2. Подржати активности прихвата и рада са младим мигрантима на локалном нивоу | 15 подржаних прихватних услуга | 2018-2020 | национални покрајински локални | МРЗБСП | КИРСМОСМПНТРМСПМДУЛСОЦД ЈЛСМеђународни и домаћи партнери | **9.075.000** |  | 9.075.000 | **27.225.000** |  | 27.225.000 |
| 7.4.2.3. Подржати активности подизања свести младих о узроцима и последицама ирегуларних миграција у сврху јачања превенције и смањења дискриминације, узимајући у обзир Перспективе миграната | 3 реализоване кампање који су укључиле перспективе миграната | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | КИРСМУП ОЦДМеђународни и домаћи партнериЈЛС | **1.452.000** | \*МУП | 1.452.000 | **4.356.000** |  | 4.356.000 |

**8. Информисање младих**

**СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређен систем информисања младих и знање о младима**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| * 1. Младима је омогућен приступ потпуним, разумљивим и поузданим информацијама у складу са њиховим потребама
 | Повећање процента младих који оцењује доступне информације као разумљиве и поуздане |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 8.1.1. Успостављен је повезан и координисан приступ информисању младих | 8.1.1.1.Подржати учешће младих у идентификовању потреба (производњи и емитовању медијских), развоју информативних програма и сервиса, припремању и достављању информација и евалуацији услуга и програма | 3 подржана програма и сервиса који укључују младе у процес | 2018-2020 | национални  | МКИМОС | ЈЛСОЦДМеђународни и домаћи партнери | **4.125.000** | 1.000.000(МКИ)2.500.000 (МОС) | 625.000 | **15.125.000** | 1.000.000(МКИ)7.500.000 (МОС)6.000.000(ПССО) | 625.000 |
| 8.1.1.2 Подржати развој ванинституционалних информативних програма и сервиса за младе на локалном нивоу | 9 подржаних ванинституци-оналних програма и сервиса;30 ЈЛС у којима функционишу локални програми и сервиси | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМКИ | ЈЛССКГООЦДМеђународни и домаћи партнери | **3.000.000** |  | 3.000.000 | **9.000.000** |  | 9.000.000 |
| 8.1.1.3. Успоставити сарадњу и координацију информативних програма и сервиса за младе на локалном нивоу са другим програмима, сервисима и структурама за младе | У 30 ЈЛС постоји сарадња са другим субјектима омладинске политике | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ЈЛССКГООЦДМеђународни и домаћи партнери | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 8.1.2. Информативни програми и сервиси су прилагођени потребама свих младих | 8.1.2.1. Подржати програме и сервисе у прилагођавању информациј а језику разумљивом младима и омогућавању информисања на језицима националних мањина | 30 подржаних активности којe користе младима (минимум 15 активости активности имају прилагођен језик националних мањина) | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМКИ | ПСОПУНММДУЛСЈЛСОЦДМеђународни и домаћи партнери | **6.050.000** | 400.000(МКИ) | 5.650.000 | **18.150.000** | 1.200.000(МКИ) | 16.950.000 |
| 8.1.2.2. Подстицати и промовисати родно осетљив језик у информисању младих | 3 подржане активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМКИ | МДУЛСЈЛСОЦДМеђународни и домаћи партнери | **605.000** | 500.000(МКИ) | 105.000 | **1.815.000** | 1.500.000(МКИ) | 315.000 |
| 8.1.2.3. Обезбедити подршку програмима и сервисима прилагођених осетљивим друштвеним групама који гарантују равноправност у приступу информацијама за све младе | 3 подржана програма који су усмерени на информисање младих из осетљивих група | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМКИ | МРЗБСПЈЛСОЦДМеђународни и домаћи партнери | **1.000.000** | 700.000(МКИ) | 300.000 | **3.000.000** | 2.100.000(МКИ) | 900.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 8.1.3. Информисање младих усклађено је са европским стандардима и независно од било каквог интереса | 8.1.3.1. Развити и подржати примену стандарда и критеријума квалитета омладинског информативног рада у складу са Европском повељом о информацијама за младе | Усвојени стандарди информисања младих у складу са Европском повељом; | 2018-2020 | национални  | МОС | МКИИнфо сервисиЈЛСОЦДМеђународни и домаћи партнери | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |
| 8.1.3.2. Дефинисати смернице за информисање младих путем интернета у складу са Европским принципима информисања младих путем интернета | Усвојене смернице за информисање младих путем интернета;  | 2018-2020 | национални  | МОС | МКИИнфо сервисиЈЛСОЦДМеђународни и домаћи партнери | **330.000** |  | 330.000 | **1.000.000** |  | 1.000.000 |
| 8.1.3.3. Подржати активности јачања капацитета субјеката омладинске политике за примену стандарда и смерница о информисању младих у својим програмима и сервисима | 60 програма и сервиса испуњавају стандарде | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МКИИнфо сервисиЈЛСОЦДМеђународни и домаћи партнери | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| * 1. Медији пружају информације и креирају садржаје за младе и о младима у складу са потребама младих
 | Повећање процента програма медија који је креиран на основу потреба младих |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 8.2.1. Информисање путем медија је унапређено и прилагођено младима уз развијену сарадњу са субјектима омладинске политике | 8.2.1.1. Обезбедити праћење обима и врсте садржаја за младе у медијима и анализу прилагођености идентификованим потребама младих и темама од интереса | Спроведена анализа о садржајима за младе  | 2018-2020 | национални  | МКИМОС | МедијиИстраживачке институције и организацијеОЦД | **242.000** |  | 242.000 | **726.000** |  | 726.000 |
| 8.2.1.2. Успоставити сарадњу и развити партнерство између носиоца програма и сервиса информисања младих и медија | 15 успостваљених партнерстава | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМКИ | МедијиЈЛСОЦД | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |
| 8.2.1.3. Развити капацитете субјеката омладинске политике на свим нивоима за сарадњу са медијима у размени информација и прилагођавању информација младима | 6 обука за субјекте омладинске политике о сарадњи са медијима150 учесника активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МКИМедијиЈЛСОЦД | **1.008.000** |  | 1.008.000 | **3.025.000** |  | 3.025.000 |
| 8.2.1.4. Омогућити подршку развоју медијских садржаја за младе усмерене на представљање младих у позитивном контексту, позитивне примере и достигнућа младих | 15 реализованих медијских садржаја са позитивном поруком о младима | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМКИ | МедијиИнфо сервисиЈЛСОЦД | **1.815.000** | 1.000.000 (МОС)500.000(МКИ)\*МУП | 315.000 | **5.445.000** | 3.000.000 (МОС)1.500.000(МКИ)\*МУП | 945.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 8.2.2. Унапређени капацитети и утврђене обавезе медија за информисање младих и укључивање младих | 8.2.2.1. Подржати оснивање и рад омладинских редакција у медијима у чијем раду би учествовали млади и удружења која спроводе омладинске активности | Подржано оснивање 6 омладинских редакција | 2018-2020 | национални покрајински локални | МКИМОС | МедијиРЕМОЦДМеђународни и домаћи партнери | **1.000.000** | 1.000.000(МКИ) |  | **3.000.000** | 3.000.000(МКИ) |  |
| 8.2.2.2. Подржати активности обуке новинара за извештавање о младима, праћење младих и њихових потреба | 6 подржаних обука;90 учесника обука  | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМКИ | МедијиКОМСЈЛСОЦДМеђународни и домаћи партнери  | **968.000** | 400.000(МКИ)\*МУП | 568.000 | **2.904.000** | 1.200.000(МКИ)\*МУП | 1.704.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| * 1. Млади имају адекватан приступ и знање за коришћење нових технологија и интернета
 | Повећан проценат младих који дневно користи интернет и нове технологије |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 8.3.1. Младима је омогућен несметан дневни приступ новим технологијама и интернету | 8.3.1.1. Омогућити свакодневни бесплатан приступ новим технологијама и интернету за ученике и студенте у образовним установама | У 100 ЈЛС у свим образовнм установама на локалном нивоу омогућун отворен дневни приступ технологијама  | 2018-2020 | локални | МПНТР | МТТТШколе и друге образовне установе | **3.000.000** | 3.000.000(МТТТ) |  | **9.000.000** | 9.000.000(МТТТ) |  |
| 8.3.1.2. мотивисати младе жене за коришћење бесплатних интернет сервиса и програма | 3 подржана национална програма | 2018-2020 | национални  | МОСМПНТР | МТТТШколе и друге образовне установеЈЛСОЦД | **5.420.000** | 3.000.000(МТТТ) | 2.420.000 | **16.260.000** | 9.000.000(МТТТ) | 7.260.000 |
| 8.3.1.3. Подржати оснивање и опремање јавних простора на локалном нивоу у којима млади могу бесплатно да користе нове технологије и интернет | 30 ЈЛС у којима постоје наменски простори за младе са бесплатним интернет садржајима; | 2018-2020 | локални | МОС | МТТТИнфо сервисиОЦДЈЛСДомови омладинеДомови културе | **5.000.000** | 5.000.000 (МОС) |  | **15.000.000** | 15.000.000(МОС) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 8.3.2. Програми обуке за развој знања за коришћење нових технологија и интернета су доступни без материјалне надокнаде и прилагођени младима | 8.3.2.1. Подржати обуку наставника, стручних сарадника и активиста удружења која спроводе омладинске активности за коришћење нових технологија у раду са младима | 15 подржане активности обуке | 2018-2020 | национални покрајински локални | МПНТРМОС | МТТТЗУОВШколеОЦД | **5.730.000** | 5.730.000(МТТТ) |  | **17.200.000** | 17.200.000(МТТТ) |  |
| 8.3.2.2. Развити програме за развој информационе писмености, тј. вештина младих за тражење и коришћење информација, посебно за младе из осетљивих група | 30 ЈЛС у којима је реализован програм ИТ образовања и унапређивања медијске и информацијске писмености младих на локалном нивоу | 2018-2020 | локални | МПНТРМОС | ЈЛСИнфо сервисиОЦД | **3.630.000** |  | 3.630.000 | **10.890.000** |  | 10.890.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 8.4. Знања о младима су заснована на релевантним подацима који се користе за планирање у свим областима и нивоима власти | Повећање процента институција које адекватно прате младе (у складу са смерницама);Повећање доступности годишњих обухватних истраживања положаја и ставова младих |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 8.4.1. Надлежне институције врше континуирано праћење и планирање препознајући младе као засебну категорију | 8.4.1.1. Развити индикаторе и смернице праћења циљева омладинске политике у складу са Националном стратегијом за младе и акционим планом Вршити континуирано праћење индикатора | Развијене смернице за континуирано и свеобухватно праћење циљева омладинске политикеСпроведена евалуација Акционог плана | 2018-2020 | национални  | МОС | МПНТРМКИМФИНМПРИВМДУЛСМРЗБСПМПШВМЗЖСМЗМУПРЗС ОЦД | **605.000**  |  | 605.000 | **1.815.000** |  | 1.815.000 |
| 8.4.1.2. Усвојити систем извештавања институција о сопственим активностима који препознаје категорије младих у складу са Законом о младима и врше мерење испуњености циљева омладинске  | Проценат извештаја о раду институција који садржи младе као издвојену групу корисника (2018 – 80%)(2019 – 90%)(2020 – 100%) Проценат извештаја о раду ЈЛС(2018 – 40%)(2019 – 50%)(2020 – 60%) | 2018-2020 | национални локални | МОС | МДУЛСРСЈПЈЛС | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |
| 8.4.1.3. Увести категорије младих у извештавања и пројекције статистичких завода и других истраживачких институција и организација | Статистички извештаји садрже старост становништва као издвојен индикатор, пратећи старосне категорије које одговарају Закону о младима  | 2019 | национални  | РЗС | МОС | **Нису потребна средства за реализацију** | \*РЗС |  | **Нису потребна средства за реализацију** | \*РЗС |  |
| 8.4.1.4. Креирати отворени директоријум доступних знања из свих области везаних за младе при министарству надлежном за младе | Утврђен модел прикупљања и оцене материјала у партнерству са СОП | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | МПНТРРЗСИстраживачке институције и организацијеСОП | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |
| 8.4.1.5. увести обавезу процене утицаја предложених стратешких и правних аката на категорију младих пре њиховог усвајања. | 1 подржан истраживачки пројекат | 2018-2020 | национални  | МОС | МПНТРРЗСИстраживачке институције и организацијеСОП | **363.000** |  | 363.000 | **1.089.000** |  | 1.089.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 8.4.2. Успостављен је систем подршке истраживањима о младима и сарадња на националном и међународном нивоу | 8.4.2.1. Обезбедити реализацију редовних истраживања о потребама младих и темама од интереса и коришћење добијених резултата за развој омладинске политике | 3 подржане истраживачке активности | 2018-2020 | национални | МОС | МПНТРИстраживачке институције и органиизацијеМеђународни и домаћи партнери | **2.263.000** | 1.900.000(МОС) | 363.000 | **6.789.000** | 5.700.000(МОС) | 1.089.000 |
| 8.4.2.2. Подржати формирање Националне мреже омладинских истраживача  | Формирана национална мрежа; | 2018-2020 | национални | МОС | МПНТРИстраживачке институције и организацијеМеђународни и домаћи партнери | **1.210.000** |  | 1.210.000 | **3.630.000** |  | 3.630.000 |
| 8.4.2.3. Успоставити сарадњу Националне мреже омладинских истраживача и Европског центра знања о омладинској политици  | Успостављен систем достављања извештаја Националне мреже омладинских истраживача Европском центру знања о омладинској политици | 2018-2020 | национални | МОС | Национална мрежа и институтИстраживачке институције и организације | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |

**9. Култура и креативност младих**

**СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређено коришћење и учешће младих у креирању културних садржаја**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 9.1.Обезбеђена је континуирана подршка развоју креативности младих и учешће младих у стварању и коришћењу културних садржаја | Повећање процента културних садржаја у чијем стварању учествују млади |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 9.1.1.Подржани су програми који унапређују културне и креативне потенцијале младих | 9.1.1.1. Препознати и унапредити програме који подстичу креативност код младих на локалном нивоу и омогућавају сарадњу са другим срединама | 45 подржаних културних активности ван образовног система | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМКИ | ЈЛСОЦД | **4.000.000** | 4.000.000(МКИ) |  | **12.000.000** | 12.000.000(МКИ) |  |
| 9.1.1.2. Обезбедити подршку за културне активности младих у оквиру неформалних иницијатива и удружења која спроводе омладинске активности | 45 подржаних културних активности неформалних група | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМКИ | ЈЛСОЦДНеформалне групе младих | **7.500.000** | 3.000.000(МКИ)4.500.000(МОС) |  | **22.500.000** | 9.000.000(МКИ)13.500.000 (MOС) |  |
| 9.1.1.3. Развити програме обуке младих за самозапошљавање путем удруживања у уметности и култури | 300 младих жена и мушкараца прошло обуку | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМКИ | МРЗБСПЈЛСОЦД | **1.600.000** | 500.000(МКИ)1.100.000 (МОС) |  | **4.800.000** | 1.500.000(МКИ)3.300.000(МОС) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 9.1.2. Институције културе укључују младе у припрему и реализацију својих садржаја | 9.1.2.1. Увести посебне термине за младе ствараоце у оквиру програма институција културе без надокнаде | 75 ЈЛС има обезбеђене термине у оквиру програма институција | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМКИ | ЈЛСОЦД | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 9.1.3. Обезбеђена системска подршка реализацији културне партиципације младих | 9.1.3.1. Обезбедити подршку институцијама културе за рад на укључивању младих у стварање садржаја и коришћење културних садржаја | 75 подржаних институција културе где су млади били укључени у припрему и реализацију | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМКИЈЛС | Институције културе Уметничке високошколске и средњошколске институцијеОЦД | **3.630.000** | \*МКИ | 3.630.000 | **10.890.000** | \*МКИ | 10.890.000 |
| 9.1.3.2. Подржати препознавање и обезбедити системску подршку креативним индустријама младих и културном предузетништву | 15 подржаних активности | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСМКИЈЛС | МПРИВКултурне индустрије младихОЦД | **5.640.000** |  | 5.640.000 | **16.940.000** |  | 16.940.000 |
| 9.1.3.3. Омогућити коришћење јавних простора удружења која спроводе омладинске активности у области културе и уметности на локалном нивоу | 75 простора су уступљени на коришћење младима ради реализације културних и креативних садржаја | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОСЈЛС | МДУЛСКултурне индустрије младихОЦД | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:** | **ИНДИКАТОРИ:** |
| 9.2.Повећано коришћење културних садржаја међу младима | Повећан проценат младих који користи доступне културне садржаје |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 9.2.1.Унапређена прилагођеност и доступност културних садржаја младима  | 9.2.1.1. Обезбедити подршку програмима који укључују младе у процес развоја прилагођавања културних садржаја младима | 150 подржаних активности који укључују младе у све фазе реализације | 2018-2020 | национални покрајински локални | МКИМОС | Културне индустрије младихЈЛСОЦД | **3.500.000** | 3.500.000(МКИ) |  | **10.500.000** | 10.500.000(МКИ) |  |
| 9.2.1.2. Подржати програме обуке запослених у институцијама културе о савременим начинима и средствима представљања културних садржаја на начин прилагођен младима | 15 подржаних радионица и семинара | 2018-2020 | национални покрајински локални | МКИМОС | Институције културеКултурне индустрије младихОЦД | **2.420.000** |  | 2.420.000 | **7.260.000** |  | 7.260.000 |
| 9.2.1.3. Унапредити сарадњу институција културе и образовања ради повећања броја младих који користе културне садржаје | 15 подржаних партнерских активности институција културе и образовања | 2018-2020 | национални покрајински локални | МКИМПНТР | МОСШколеУниверзитетиИнституције културеОЦД | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  | **Нису потребна средства за реализацију** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ:** | **АКТИВНОСТИ:** | **ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ** | **СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ** |
| ИНДИКАТОРИ: | ПЕРИОД: | НИВО: | НОСИЛАЦ: | УЧЕСНИЦИ: | 2018 | 2018-2020 |
| **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори | **Укупно** | Буџетска средства | Остали извори |
| 9.2.2.Повећан удео садржаја о култури и креативним индустријама за младе у медијима  | 9.2.2.1. Обезбедити подршку за развој онлајн провајдера културне партиципације младих | 15 подржанх онлајн провајдера културне партиципације младих | 2018-2020 | национални покрајински локални | МКИМОС | Институције културеОЦД | **9.075.000** | 1.500.000(МКИ) | 7.575.000 | **27.225.000** | 4.500.000(МКИ) | 22.725.000 |
| 9.2.2.2. Подржати промоцију културне партиципације међу младима у свим врстама медија, уз истицање креативних младих као позитивних узора | 15 подржаних активности промоције културне партиципације младих у медијима | 2018-2020 | национални покрајински локални | МОС | ПССОРЕММКИМедијиКултурне индустрије младихОЦД | **4.000.000** |  | 4.000.000 | **12.100.000** | 2.000.000(ПССО) | 10.100.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Прилог 1** | **Значење скраћеница** |
| AПГИЗ | Акциони планНемачка организација за међународну сарадњу |
| ЕУ  | Европска унија |
| ЗУОВИЗЈЗ Батут | Завод за унапређивање образовања и васпитањаИнститут за јавно здравље Батут |
| ИПА | Инструмент предприступне помоћи Европске уније |
| ЈЛС | Јединице локалне самоуправе |
| КВиСКЕИ | Каријерно вођење и саветовањеКанцеларија за европске интеграције |
| КСЦД | Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом |
| КЗМКЉМПКОНУС | Канцеларија за младеКанцеларија за људска и мањинска праваКонференција универзитета Србије |
| КИРС | Комесаријат за избеглице и миграције |
| КОМСЛАП | Кровна организација младих СрбијеЛокални акциони план |
| МГСИМДУЛСМЗДРАМКИМОСМПШВМЗЖСМПНТРМПРАВДЕМПРИВМРЗБСПМСПМТТТ | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуреМинистарство државне управе и локалне самоуправеМинистарство здрављаМинистарство културе и информисањаМинистарство омладине и спортаМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривредеМинистарство заштите животне срединеМинистарство просвете, науке и технолошког развојаМинистарство правдеМинистарство привредеМинистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питањаМинистарство спољних пословаМинистарство трговине, туризма и телекомуникација |
| МУПМФИНМОМЕИМРЕКМБдемКМБррјпКМБитрНАКЗМ | Министарство унутрашњих пословаМинистарство финансијаМинистарство одбранеМинистарство за европске интеграцијеМинистарство рударства и енергетикеминистар без портфеља задужен за демографију и популациону политикуМинистар без портфеља задужен за регионални развој и координацију рада јавних предузећаМинистар без портфеља задужен за иновације и технолошки развојНационална асоцијација канцеларија за младе |
| НАПОРНБС | Национална Асоцијација Практичара/ки Омладинског РадаНародна банка Србије |
| НСВО | Национални савет за високо образовање |
| НСМНСЗ | Национална стратегија за младеНационална служба за запошљавање |
| ОЦДПКСПССОПССДРПСОПУНМПСВОНТ | Организације цивилног друштваПривредна комора СрбијеПокрајински секретаријат за спорт и омладинуПокрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност половаПокрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањинеПокрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност |
| РЕМ | Регулаторно тело за електронске медије |
| РСЈПРЗССИПРУСКГОСКОНУССОП | Републички секретаријат за јавне политикеРепублички завод за статистикуТим за социјално укључивање и смањење сиромаштваСтална конференција градова и општинаСтудентска конференција универзитета СрбијеСубјекти омладинске политике |
| ТФУЦзРКУПСХИВ | Темпус фондацијаУниверзитетски центар за развој каријереУнија послодаваца СрбијеВирус хумане имунодефицијенције |
| ЦСООДЦЗКВиС | Центар за стручно образовање и образовање одраслихЦентар за каријерно вођење и саветовање |

1. Закон о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), члан 10. [↑](#footnote-ref-1)
2. http://www.nbs.rs/system/galleries/download/pdf\_ioi/ioi\_02\_2018.pdf [↑](#footnote-ref-2)
3. Закон о младима („Службени гласник РС”, број 50/11). [↑](#footnote-ref-3)
4. ИПА - Инструмент за претприступну помоћ (Instrument for Pre-Accession Assistance). [↑](#footnote-ref-4)
5. Процена расхода извршена коришћењем методологије и јединичних трошкова за процену трошкова у процесу израде Акционог плана за поглавље 23 (10 радних дана) [↑](#footnote-ref-5)
6. Према Националном акционом плану запошљавања за 2018. годину (Сл. Гласник бр. 120/2017) и Финансијском плану НСЗ, предвиђен је износ од 750.000.000,00 динара за реализацију мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања. Детаљније погледати на: https://www.minrzs.gov.rs/lat/plan-zaposljavanja.html [↑](#footnote-ref-6)
7. Према Националном акционом плану запошљавања за 2018. годину (Сл. Гласник бр. 120/2017) и Финансијском плану НСЗ, предвиђен је износ од 3.650.000.000,00 динара за реализацију мера активне политике запошљавања (https://www.minrzs.gov.rs/lat/plan-zaposljavanja.html). Процена да се 45% ових средстава односи на младе донета је на основу *Евалуације пакета услуга за младе и релевантних програма и мера финансираних из буџета Владе Републике Србије који су усмерени ка младима* (Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, 2016.) и Извештаја о реализацији Националног акционог плана запошљавања ѕа 2017. годину. Наведена евалуација је показала да је просечан удео младих у укупном броју корисника АМТР у шестогодишњем посматраном периоду 45,9%, док је учешће средстава намењених младима у укупним средствима за АМТР 56.6%. Како је приметан тренд смањивања младих као корисника АМТР, и како је тај удео према последњем доступном Извештају 36,52%, процена је да ће удео средства АМТР која ће бити усмерена на младе износити 45%. Процена је изведена уз претпоставку да неће доћи до значајније промене у структури мера које млади користе. Детаљније погледати на: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2017/07/Evaluacije-paketa-usluga-za-mlade-i-relevantnih-programa-i-mera-finansiranih-iz-budzeta-Vlade-Republike-Srbije-koji-su-usmereni-ka-mladima.pdf [↑](#footnote-ref-7)
8. Процена расхода извршена коришћењем методологије и јединичних трошкова за процену трошкова у процесу израде Акционог плана за поглавље 23 (10 радних дана радне групе) [↑](#footnote-ref-8)
9. Подразумевају се и мере и услуге које НСЗ пружа незапосленим лицима као што су обука за развој предузетништва, субвенција за самозапошљавање, менторинг програм у првим годинама пословања. [↑](#footnote-ref-9)
10. Обезбеђена средства кроз пројектно финансирање у оквиру различитих активности [↑](#footnote-ref-10)
11. Обезбеђена средства кроз пројектно финансирање у оквиру различитих активности [↑](#footnote-ref-11)
12. Новац за ову активност је буџетиран је од стране МОС-а кроз активност 3.3.1.1. [↑](#footnote-ref-12)
13. Новац за ову активност је буџетиран је од стране МОС-а кроз активност 3.3.1.1. [↑](#footnote-ref-13)
14. Новац за ову активност је буџетиран је од стране МОС-а кроз активност 3.3.1.1. [↑](#footnote-ref-14)
15. Процена расхода извршена коришћењем методологије и јединичних трошкова за процену трошкова у процесу израде Акционог плана за поглавље 23 (15 консултантских радних дана за израду анализе ефеката Закона о волонтирању и 10 радних дана за рад радне групе у процесу формулисања предлога за унапређење законског оквира) [↑](#footnote-ref-15)
16. Новац за ову активност је буџетиран је од стране МОС-а кроз активност 3.3.1.1. [↑](#footnote-ref-16)
17. Новац за ову активност је буџетиран је од стране МОС-а кроз активност 3.3.1.1. [↑](#footnote-ref-17)
18. Новац за ову активност је буџетиран од стране МОС-а у оквиру програма „Млади су закон“ [↑](#footnote-ref-18)
19. Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а у оквиру програма „Млади су закон” [↑](#footnote-ref-19)
20. Новац за ову активност је буџетиран је од стране МОС-а кроз активност 8.4.2.1. [↑](#footnote-ref-20)
21. Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а у оквиру активности 5.1.2.7. [↑](#footnote-ref-21)
22. Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а у оквиру активности 5.1.2.7. [↑](#footnote-ref-22)
23. Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а у оквиру активности 5.1.2.7. [↑](#footnote-ref-23)
24. Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а у оквиру активности 5.1.2.7. [↑](#footnote-ref-24)
25. Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а кроз остале програме ове врсте [↑](#footnote-ref-25)
26. Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а кроз остале програме ове врсте [↑](#footnote-ref-26)
27. Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а кроз активност 8.4.2.1. [↑](#footnote-ref-27)
28. Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а кроз активност 8.4.2.1. [↑](#footnote-ref-28)
29. Листа заједничких индикатора за активности у оквиру специфичног циља 2:

	1. Број младих угрожених сиромаштвом, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
	2. Број младих Рома и Ромкиња који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
	3. Број младих са инвалидитетом оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
	4. Број младих који живе у избеглиштву и расељењу, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
	5. Број младих који су повратници у процесу реадмисије, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
	6. Број младих родитеља, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
	7. Број младих са нерешеним стамбеним статусом, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
	8. Број младих без родитељског старања, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
	9. Број младих улице, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
	10. Број младих ЛГБТ, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу [↑](#footnote-ref-29)
30. Трошкови за ову активност су буџетирани у оквиру области 1. Запошљавање и предузетништво младих [↑](#footnote-ref-30)
31. Трошкови за ову активност су буџетирани у оквиру области 1. Запошљавање и предузетништво младих [↑](#footnote-ref-31)
32. EUROPASS (еуропас) је сет докумената који помаже грађанима да своје вештине и квалификације јасно и разумљиво представе у Европи. [↑](#footnote-ref-32)
33. Праћење ће се развити кроз успостављање система за праћење (мониторинг и евалуација), а индикатор ће се пратити кроз збир појединачних индикатора активности из овог специфичног циља. [↑](#footnote-ref-33)
34. Активност подразумева послове носилаца, као органа државне управе, у праћењу стања у области, иницијативе за предлагање прописа, а укључује и предлагање мера подршке за радну мобилност младих код органа државне управе у чијем су делокругу надлежности за предлагање или доношење прописа. [↑](#footnote-ref-34)